Утверждена

Советом городского поселение  «Карымское»

Решение № 46  от 23 декабря  2010 года

ПРОГРАММА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "КАРЫМСКОЕ"

на 2011-2020 годы

пгт. Карымское

2010 год

Оглавление

| Паспорт программы | 4 |
| --- | --- |
| 1. Стартовые условия и оценка исходного состояния социально-экономического развития городского поселения «Карымское» за 2009-2010гг. | 7 |
| 1.1. Общие сведения | 7 |
| 1.2. Демографическая ситуация | 8 |
| 1.3. Качество и уровень жизни населения | 8 |
| 1.4. Величина и эффективность использования экономического потенциала городского поселения «Карымское» | 8 |
| 1.5. Величина и эффективность использования социальной инфраструктуры городского поселения «Карымское» | 10 |
| 1.6. Величина и эффективность использования ресурсного потенциала городского поселения «Карымское» | 10 |
| 1.7. Величина и эффективность использования муниципального имущества и муниципальных финансов | 11 |
| 1.8. Проблемы социально-экономического развития городского поселения «Карымское» | 11 |
| 2. Приоритетные направления социально-экономического развития городского поселения «Карымское» на 2011-2020гг. | 12 |
| 2.1. Приоритетные направления социального развития городского поселения «Карымское» | 13 |
| 2.2. Приоритетные направления экономического развития городского поселения «Карымское» | 13 |
| 2.3. Приоритетные направления пространственного (градостроительного) развития городского поселения «Карымское» | 14 |
| 3. Среднесрочный план социально-экономического развития городского поселения «Карымское» на 2011-2015гг. | 15 |
| 3.1. Основные проблемы городского поселения «Карымское», препятствующие реализации выбранных приоритетов экономического развития поселения и требующие решения в планируемый период | 15 |
| 3.2. Цели и задачи на среднесрочный период | 16 |
| 3.3. Ресурсы и резервы местного сообщества, обеспечивающие решение проблем, препятствующих достижению выбранных приоритетов в плановый период | 17 |
| 3.4. Развитие отраслей городского поселения «Карымское» | 17 |
| 3.5. Основные элементы механизма реализации среднесрочного плана социально-экономического развития городского поселения «Карымское» | 27 |
| 3.6. Основные индикаторы среднесрочного плана социально-экономического развития городского поселения «Карымское» | 28 |
| 4. Годовой план социально-экономического развития городского поселения «Карымское» | 29 |
| 4.1. Мероприятия к плану социально-экономического развития городского поселения «Карымское» | 31 |
| Приложение 1. Решение Совета городского поселения «Карымское» об утверждении программы социально-экономического развития городского поселения «Карымское» на 2011-2015 годы |  |
| Приложение 2. Паспорт городского поселения «Карымское» | 34 |
| Приложение 3. Социально-экономическое положение городского поселения «Карымское» за 2007-2009гг. | 52 |
| Приложение 4. SWOT-анализ | 67 |
| Приложение 5. Точки экономического роста | 69 |
| Приложение 6. План мероприятий по реализации программы социально-экономического развития городского поселения «Карымское» на 2011-2015 год | 73 |
| 7.Генеральный план | 96 |

ПАСПОРТ

программы социально-экономического развития городского поселения "Карымское" на 2011-2020 годы

| Наименование программы | Программа социально-экономического развития муниципального образования городского поселения "Карымское" на 2011-2020 годы (далее – программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы | Решение Совета городского поселения "Карымское" от 05.03.2007 года № 6-а |
| Дата утверждения программы | Решение Совета № 46 23 декабря 2010 года |
| Заказчик программы | Администрация городского поселения "Карымское" |
| Основной разработчик программы | Финансово-экономический отдел Администрации городского поселения "Карымское" |
| Цель программы | Обеспечение улучшения качества жизни населения городского поселения «Карымское» на основе устойчивого развития экономики |
| Задачи программы | - обеспечение роста денежных доходов населения за счет создания условий для повышения трудовой занятости и развития предпринимательской деятельности; - развитие общедоступной социальной инфраструктуры, обеспечение доступности услуг здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта для населения; - содействие развитию жилищного строительства, обеспечивающего доступность жилья для населения; - создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса; - развитие инженерной и транспортной инфраструктуры городского поселения; - создание условий для развития промышленных предприятий, развития новых видов экономической деятельности поселения; - развитие торговли и общественного питания, повышение уровня обслуживания населения; - обеспечение устойчивого развития жилищно-коммунального комплекса; - укрепление бюджета городского поселения. |
| Сроки реализации программы | 2011-2020 годы |
| Перечень основных мероприятий | Реализация инвестиционных проектов в пищевой промышленности и промышленности строительных материалов; Строительство и реконструкция автомобильных дорог; Строительство и реконструкция коммунальной инфраструктуры; Развитие жилищного строительства |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация муниципального района «Карымский район» Администрация городского поселения «Карымское» Организации, отобранные на конкурсной основе Муниципальные учреждения |
| Объемы и источники финансирования программы | Потребность в инвестициях на 2011-2015 годы составляет 438109,1 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет – 104 592 тыс.руб. (23,87 %); региональный бюджет – 80 061,1 тыс.руб. (18,27 %); бюджет района – 42 469 тыс.руб. (9,69 %); бюджет поселения – 58 020 тыс.руб. (13,25 %) из внебюджетных источников – 152 967 т.руб. (34,92 %). |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Выполнение программы обеспечит к 2015 году: - рост занятых в экономике на 3,84% - доля занятых в малом бизнесе увеличится до 18,75%; - обеспеченность жильем увеличится почти до 18 кв.м. на человека. - рост доходов бюджета городского поселения в 1,1 раза; - рост среднедушевых доходов населения в 1,68 раза, до 17070 руб. в месяц; - рост средней номинальной заработной платы в 1,29 раза, до 25,4 тыс.руб. - увеличение оборота розничной торговли на душу населения до 66,02 тыс.руб. - увеличение выпуска продукции на душу населения до 1,61 тыс.руб.; |
| Механизм управления реализацией программы | - Разработка и мониторинг реализации ежегодных годовых планов социально-экономического развития |

1. Стартовые условия и оценка исходного состояния социально-экономического развития городского поселения «Карымское» на 2009-2010гг.

1.1. Общие сведения

Муниципальное образование городское поселение «Карымское» расположено в центральной части района и занимает территорию в 492,5 кв.км., поселок Карымское является административным районным центром, расстояние до краевого города Чита 93 км.  По состоянию на 01 января 2010 года численность населения составила 12570 человек, плотность населения – 25,5 человек/кв. км.

Сырьевая база поселения (глина, известняк, строительный камень) предполагает развитие некоторых производств, например, кирпичного и асфальтобетонного мини-заводов, а запасы земель являются исходной базой для развития КФХ, личных подсобных хозяйств, строительства жилья.

Протяженность дорог общего пользования составляет 102 км, в том числе дорог с твердым покрытием – 13,0 км (12,7 %). Городское поселение располагает разнообразием транспортных сообщений: автомобильный транспорт, железная дорога (станция Карымская является крупной узловой артерией ОАО «РЖД»), действуют 9 автобусных маршрутов для населения  сообщением Карымская-Чита.

Промышленность поселения представлена в основном хлебопекарной отраслью, основными поставщиками продукции хлеба и хлебобулочных изделий являются частные предприниматели, ассортимент хлебобулочных изделий и кондитерских изделий позволяет полностью удовлетворить спрос населения.

В поселении осуществляют свою деятельность 92 организации и 119 индивидуальных предпринимателей,  представлены все экономические подразделения, в том числе бюджетная сфера занимает 27,1 % от экономически активного населения.

Образовательная система в поселке представлена в виде дошкольного, общего и дополнительного образования: 4 общеобразовательные и 1 вечерняя школы, 5 детских дошкольных учреждений, действуют Школа Искусств, Дом творчества, спортивная детско-юношеская школа.

Учреждения здравоохранения представлены в поселении центральной районной больницей с несколькими отделениями стационара, отделением скорой помощи, 2 амбулаторно-поликлинических муниципальных учреждения, 1 не государственное учреждение, большая сеть частных аптечных предприятий.

Учреждения культуры находятся в ведении городского поселения и финансируются из бюджета данного муниципального образования. Центральная универсальная библиотека насчитывает общий книжный фонд более 53 тысяч экземпляров, в том числе предусматривает комплектование и формирование книжного фонда для библиотек района.  Досуговый центр, библиотека, и музей осуществляют свою деятельность на базе Дома культуры. Основными направлениями развития  БКЦ являются: охват всех категорий населения мероприятиями различной направленности, сохранение и приумножение культурного наследия.

Муниципальная собственность городского поселения, это объекты инженерно-транспортной инфраструктуры, жилая застройка, земельные ресурсы (в бюджете поселения земельный налог занимает второе место). Часть жилищного фонда входит в муниципальную собственность поселения, населению представлены все виды коммунальных услуг, кроме  централизованного газоснабжения.

Бюджетная политика городского поселения направлена на увеличение собственных доходов, на наиболее полный охват всех налогоплательщиков, на снижение и ликвидацию недоимки по платежам.

1.2. Демографическая ситуация

Характеристика и динамика показателей демографической ситуации поселения «Карымское» представлены в приложении 3.

Численность постоянного населения городского поселения «Карымское» по состоянию на 01 января 2010 года составила 12,57 тыс. человек. В последние годы наблюдалась тенденция увеличения численности постоянного населения, что связано с естественным приростом и миграционным притоком трудоспособного населения. Несмотря на естественный прирост населения, наблюдается снижение рождаемости и снижение миграционного притока, что в дальнейшем может иметь негативные последствия на общей характеристике демографической ситуации района.

1.3. Качество и уровень жизни населения

Характеристика и динамика показателей, характеризующих качество и уровень жизни населения, представлены в приложении 3.

За последние три года наблюдалась положительная динамика показателей, характеризующих среднедушевые доходы населения. Денежные доходы населения формируются, в основном, за счет заработной платы и пенсионных выплат. Наиболее высокая заработная плата отмечается на предприятиях транспортной сферы, в финансово-кредитных организациях. Наиболее низкая в учреждениях образования, в предприятиях коммунальной сферы.

1.4. Величина и эффективность использования экономического потенциала городского поселения «Карымское»

Характеристика и динамика показателей представлена в приложении 3.

Основными видами экономической деятельности в городском поселении «Карымское» являются: транспорт и связь, а также розничная торговля. На территории поселения расположены 92 предприятия, зарегистрировано 119 индивидуальных предпринимателей. Основным видом деятельности предпринимателей является розничная торговля.

Самое крупное предприятие –Забайкальская железная дорога, филиал ОАО «Российские железные дороги»- является градообразующим для поселения предприятием, состоит из 14 структурных подразделений, на которых работают 3192 человека (53,0 % от работающих в поселении). Основной вид деятельности – грузоперевозки.

Основной организацией, представленной в сфере строительства, является ООО «Маяк». Данная организация занимается производством железобетонных блоков на базе завода ЖБИ, а также занимается строительством на территории поселения.

Основу обрабатывающих производств в поселении составляют предприятия, которые занимаются выпуском хлеба и хлебобулочных изделий. Все предприятия – индивидуальные предприниматели, для которых хлебопечение является одним из основных видов деятельности.

Основными видами деятельности индивидуальных предпринимателей являются розничная торговля, бытовые услуги.  Малыми предприятиями производится 12,8 % от общего объема розничного товарооборота.

В поселении разработана долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения «Карымское» на 2010-2012 годы», но в связи с недостатком средств, действие программы приостановлено. Полномочия переданы в муниципальный район «Карымский район».

Оборот розничной торговли в  оценке 2010г. составит 422,77 млн. рублей (в 2009г.- 369,2 млн. рублей), общественного питания в 2010г.- 12,52 млн. рублей (в 2009г.- 7,5 млн. рублей), платных услуг в 2010г.- 173,7 млн. рублей (в 2009г.- 156,4 млн. рублей).

Жилищно-коммунальный комплекс поселения включает в себя 214,4 тыс. кв. м общей площади жилья, 10 котельных, 35,5 км тепловых сетей, 15,9 км сетей водоснабжения и 12,6 км сетей водоотведения. На 1 жителя поселения приходится 17,06 кв. м жилья, включая не благоустроенное (частный сектор), 9,02 кв. м благоустроенного жилья. Общая площадь ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда составляет 20,9 тыс. кв. м, или 9,75 % от общей площади жилищного фонда, в котором проживает 1159 человек.  В 2009 году городское поселение разрабатывает поселковую подпрограмму и принимает долевое участие в Федеральной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов». В результате реализации подпрограммы отремонтировано 11 многоквартирных домов или 26,9 т.кв.м. жилья, в 2010 году планируется отремонтировать 13 МКД или 25,5 т.кв.м.

1.5. Величина и эффективность использования социальной инфраструктуры городского поселения «Карымское»

Характеристика и динамика показателей представлена в приложении 3.

Медицинское обслуживание населения городского поселения «Карымское» осуществляется центральной районной больницей и занимает 40 % в общем объеме здравоохранения района.

Показатель обеспеченности медицинскими услугами в поселении выше, чем в среднем по району. Лечебные учреждения поселения обеспечены врачебным персоналом на 87,8 %.

Образовательная система в поселении представлена в виде дошкольного (5 учреждений), общего (4 учреждения) и дополнительного (1 учреждение) образования. Фактическая загруженность школ составляет 75,9 %. Отмечается потребность в молодых специалистах.

Обеспеченность дошкольными учреждениями составляет 224 человека на 100 мест. Очередь на места в дошкольные учреждения – 724 человека.

Большинство детских дошкольных учреждений нуждаются в капитальном ремонте.

В поселении работают 2 учреждения культуры: МУК «Библиотечно-культурный центр» и Школа искусств.

Сеть спортивно-оздоровительных учреждений поселения представлена: 6 спортивными залами и 1 детско-юношеской спортивной школой. В поселении отмечается необходимость в дополнительных спортивных сооружениях, спортивном комплексе для летних и зимних видов спорта.

1.6. Величина и эффективность использования ресурсного потенциала городского поселения «Карымское» (трудовых, природных ресурсов, рекреационного потенциала и т.д.)

Характеристика и динамика показателей представлена в приложении 3.

Природные ресурсы. На территории городского поселения «Карымское» открыто месторождение глины умеренно-среднепластичной, по суммарной удельной активности естественных радионуклидов глины отвечают 1 классу и могут использоваться в строительстве без ограничений. Обеспеченность запасами на 45 лет.

Трудовые ресурсы. Доля трудоспособного населения составляет более половины от общей численности населения, при этом наблюдается тенденция увеличения доли трудоспособного населения, что связано с приездом в поселение трудоспособного населения в поисках работы.

Самым крупным работодателем в поселении является филиал ОАО «РЖД» - «Забайкальской железной дороги» (25 % от всей численности населения городского поселения).

В предыдущие годы численность работающего населения увеличилась на 187 человек за счет увеличения количества рабочих мест в результате открытии парка «Д», предприятия ОАО «РЖД» (70 человек), развития строительной отрасли (42 человека), расширения торгового обслуживания населения (30 человек).

Большое внимание в поселении уделяется самозанятости населения: организации собственного дела. В рамках реализации мероприятий программы «Содействие занятости населения Забайкальского края» оказана помощь 27 безработным, в результате было зарегистрировано 18 индивидуальных предпринимателей.

1.7. Величина и эффективность использования муниципального имущества и муниципальных финансов городского поселения «Карымское»

Данные и их анализ представлены в приложении 3.

Собственные доходы поселения составляют около 30 % в доходах бюджета поселения. Основным источником налоговых доходов в бюджете являются налог на доходы физических лиц (доля – 71,6 %).  Доля налога на имущество составила 1,2 %, земельного налога -  16,9 %.

В целях увеличения доходной базы бюджета в 2009 году заключены новые и дополнительные договора аренды, договора на продажу права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

1.8. Проблемы социально-экономического развития городского поселения «Карымское»

Анализ социально-экономического развития поселения за период 2007-2009 годов показал следующие проблемы:

Проблемы социальной сферы:

снижение уровня рождаемости (за 3 года снижение: 2007 к 2006 –на 1,9 %, 2008 к 2007 – на 10,2 %,   2009 к 2008 на 3,2 % );

скрытая безработица (6,5 %  от общего числа трудоспособного населения);

недостаточная обеспеченность детскими дошкольными учреждениями (очередность составляет более 724 детей);

недостаточная кадровая обеспеченность учреждений социальной сферы (в учреждениях здравоохранения не укомплектованность врачами составляет 12,2 %, в учреждениях образования молодых специалистов – 9,6 % от общей численности, педагоги пенсионного возраста - 24,4 %);

недостаточная обеспеченность жильем, в том числе, доступным, недорогим для малообеспеченных семей с низкими доходами;

отсутствие спортивного комплекса для всех категорий населения;

недостаточная укомплектованность библиотеки книжным фондом и периодическими изданиями.

Проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства:

ветхий и аварийный жилищный фонд составляет 20,9 % от общего объема жилищного фонда;

износ коммунальной инфраструктуры составляет 65-70 %;

задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги составляет 10,3 млн. рублей;

финансовая недостаточность предприятий ЖКХ, дебиторская и кредиторская задолженность свидетельствуют  о финансовых сложностях и проблемах платежеспособности;

недостаточная автоматизация и модернизация предприятий, внедрение инновационных технологий, новшеств;

оснащенность приборами учета составляет 77,4 %;

отсутствие общественного транспорта, осуществляющего пассажироперевозки на территории поселения, отсутствие заинтересованности у представителей бизнеса к осуществлению данного вида деятельности.

Проблемы транспортного комплекса:

высокий уровень старения и износа транспортных коммуникаций, требующих регулярной реконструкции, низкий технический уровень дорог;

недостаточная обеспеченность дорогами с твердым покрытием (12,7 %) от общего объема дорог общего пользования.

Проблемы охраны окружающей среды:

сокращается уровень площадей озеленения в поселении;

нарушение природного баланса в связи с незаконной рубкой леса;

низкий уровень экологической культуры населения;

наличие большого количества несанкционированных свалок на территории поселения.

2. Приоритетные направления социально-экономического развития городского поселения «Карымское»

Главной целью Программы является обеспечение улучшения качества жизни населения городского поселения «Карымское» на основе устойчивого развития экономики.

В соответствии с главной целью выделены следующие задачи:

обеспечение роста денежных доходов населения за счет создания условий для повышения трудовой занятости и развития предпринимательской деятельности;

развитие общедоступной социальной инфраструктуры, обеспечение доступности услуг здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта для населения;

содействие развитию жилищного строительства, обеспечивающего доступность жилья для населения;

создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса;

развитие инженерной и транспортной инфраструктуры городского поселения;

создание условий для развития промышленных предприятий, развития новых видов экономической деятельности поселения;

развитие торговли и общественного питания, повышение уровня обслуживания населения;

обеспечение устойчивого развития жилищно-коммунального комплекса;

укрепление бюджета городского поселения.

2.1.Приоритетные направления социального развития городского поселения «Карымское»:

содействие обеспечению жильем населения, путем привлечения инвесторов для строительства жилья (ООО «Маяк»), долевое участие в Федеральной программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» (экономический эффект 91,36 %), выделения земельных участков для физических лиц, в том числе на конкурсной основе;

создание условий, обеспечивающих повышение качества общего образования, на основе  технической оснащенности и повышения профессиональной квалификации кадров учреждений образования;

создание условий, обеспечивающих доступность и высокое качество медицинской помощи;  укрепление  и совершенствование материально-технической базы лечебных учреждений;  повышение профессиональной квалификации кадров в учреждениях здравоохранения.

2.2. Приоритетные направления экономического развития городского поселения «Карымское»:

развитие существующих, обрабатывающих производств пищевой промышленности,  путем модернизации производства, расширения производства, на основе запуска в работу новых линий по производству песочного и овсяного печения, полного ввода в строй кондитерского цеха;

развитие промышленного производства строительных материалов: железобетонных блоков, железобетонных перекрытий, в перспективе производство тротуарной плитки, путем модернизации, расширения производства на базе старого завода ЖБИ (ООО «Маяк»);

создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса;

обеспечение качественной и бесперебойной работы жилищно-коммунального комплекса, путем финансовой поддержки и обновления муниципального имущества, переданного в аренду ПКК; создания единого городского водоснабжения, улучшения благоустройства поселка (замена обычных ламп на энергосберегающие в уличном освещении);

развитие транспортной инфраструктуры;

рациональное использование земли и имущества, находящейся в муниципальной собственности, обеспечивающее увеличение доходов поселения.

эффективное планирование  бюджета

2.3. Приоритетные направления пространственного (градостроительного) развития городского поселения «Карымское»

Для перспективного пространственного развития поселения были выделены функциональные зоны, предназначенные для размещения: объектов экономической деятельности, жилья, объектов социальной инфраструктуры, головных сооружений инженерной инфраструктуры, других объектов капитального строительства.

Функциональная зона жилой застройки:

Наряду с усадебной  застройкой планируется размещение домов сельского типа с земельными участками площадью до 10 га, не присоединенных к магистральным сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения и предназначенных, в том числе для осуществления домашними хозяйствами мелкотоварного сельскохозяйственного производства (личные подворья, мини-фермы). Максимальное количество земельных участков в этой зоне составляет 996 участков территории населенного пункта.

Согласно основным направлениям экономического развития предполагается размещение производств, по переработке производимой на территории поселения и ввозимой, сельскохозяйственной продукции (мясо, овощи, молоко).

В целях обеспечения программы жилищного строительства конструкционными материалами (фундаментальные блоки, бетонные перекрытия, бетонные блоки) предусмотреть в функциональной зоне П2,  высокотехнологичные производства, связанные с выпуском данной продукции на базе старого завода ЖБИ.

В целях развития социальной сферы, размещение объектов социальной инфраструктуры поселенческого значения планируется в общественно деловых функциональных зонах (О).

В целях развития транспортной инфраструктуры предусмотрена реконструкция существующей уличной сети и строительство новой в следующих объемах:

нового строительства протяженность улиц – 6,0 км, площадь покрытия – 3600 тыс.кв.м;

реконструкция: протяженность –  7 км, площадь покрытия – 186    тыс. кв.м.

В целях развития инженерной инфраструктуры, планируется строительство двух трансформаторных, закрытых  подстанции (ТП1 –ТП3) за счет внебюджетных источников (арендаторы земельных участков).

Общая длина линий освещения составляет 13 км, дополнительно планируется монтаж новых линий освещения 3 км. Общее число светильников 324 шт.

В поселении предусмотрено создание озелененных пространств, площадью 2,2 га. Основной объем зеленых насаждений общего пользования, на территории поселка, планируется сосредоточить в парке, площадь которого составит 0,5 га. Территория парка функционально будет разделена на зоны:

- активного отдыха и занятий спортом;

- зона отдыха детей.

За границами населенного пункта предполагается выполнить озеленение вокруг кладбища, площадью 0,1 га, с наветренной стороны для зашиты от ветров преобладающего направления возможно формирование защитной полосы зеленых насаждений  шириной до 50 м

Планируется создание лесного массива в северной части населенного пункта.

Определено место для вывоза твердых бытовых отходов в 6 км северо-восточнее поселка по трассе.

3. Среднесрочный план социально-экономического развития городского поселения

3.1. Основные проблемы городского поселения «Карымское», препятствующие реализации выбранных приоритетов социально-экономического развития поселения и требующие решения в среднесрочном периоде

снижение уровня  рождаемости  (за 3 года составило 2007 к 2006 на 1,9 %,  2008 к 2007 на  10,2 %,   2009 к 2008 на 3,2 %);

скрытая безработица (6,5 %  от общего числа трудоспособного населения);

увеличение доли ветхого и аварийного жилья в поселении приводят к ежегодному увеличению очереди  на получение муниципального жилья;

проблемы водоснабжения, теплоснабжения отдельных территорий поселения;

недостаточная оснащенность  специальной техникой предприятий коммунального комплекса (обеспеченность составляет 89,1 %);

неэффективное энергопотребление в бюджетных учреждениях (отсутствуют приборы учета холодной воды, тепловой энергии);

низкий уровень благоустройства, озеленения и освещения поселка;

материально-техническое состояние учреждений и объектов социальной сферы не соответствует современным требованиям;

недостаточная обеспеченность объектами образования, в том числе учреждениями дошкольного образования;

невысокий уровень предпринимательской активности;

недостаточно развитый промышленно-производственный потенциал;

высокая степень износа основных фондов в промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве;

невысокий уровень инвестиционной активности организаций поселения;

недостаточная обеспеченность жильем, в том числе, доступным, недорогим для малообеспеченных семей с низкими доходами;

высокий уровень старения и износа транспортных коммуникаций, требующих регулярной реконструкции, низкий технический уровень дорог;

недостаточная обеспеченность дорогами с твердым покрытием (12,7 %) от общего объема дорог общего пользования;

сокращается уровень площадей озеленения в поселении;

наличие большого количества несанкционированных свалок на территории поселения.

3.2. Цели и задачи на среднесрочный период

Основная цель среднесрочного периода развития поселения – это обеспечение улучшения качества жизни населения городского поселения «Карымское» на основе устойчивого развития экономики.

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:

создание условий для развития промышленности; расширение и внедрение современных технологий, модернизация производства и выпуск конкурентной продукции;

создание условий для развития агропромышленного комплекса;

создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса;

проведение капитального ремонта жилого фонда;

рациональное использование имущества и земли, находящихся в муниципальной собственности;

обеспечение устойчивого функционирования инженерной инфраструктуры коммунального комплекса, модернизация оборудования;

обеспечение доступности социальных услуг (образование, здравоохранение, социальная защита и т.д.) населению;

обеспечение энергосбережения в бюджетных учреждениях;

развитие индивидуального жилищного строительства;

развитие торговли и общественного питания, повышение уровня обслуживания населения;

укрепление бюджета городского поселения.

3.3. Ресурсы и резервы местного сообщества, обеспечивающие решение проблем, препятствующих достижению выбранных приоритетов в среднесрочном периоде

Наличие свободных земельных ресурсов в городском поселении «Карымское» создает предпосылки для строительства жилья, развития личного подсобного хозяйства. Земельные участки территории поселения, находящиеся в муниципальной собственности, предоставляются в аренду физическим и юридическим лицам, аренда занимает 0,1 % в общем объеме территории. Площадь городского поселения, предназначенная для строительства, составляет 48,9 % от общего объема территории.  Резервные площади для дальнейшего развития составляют 1,8 % от общего объема территории, предполагается увеличение резервов до 15,2 %  или до 75 тыс.кв.м.

Наличие подготовленных площадок, пригодных для промышленного развития:

территория кирпичного завода, пригодная для открытия производства кирпича на основе местного сырья (глины), характеризуется выгодным местоположением (в относительной близости проходит автомобильная дорога с твердым покрытием), что снижает издержки производства;

территория завода железобетонных конструкций, пригодная для открытия производства строительных материалов (арматуры, бетона, тротуарной плитки и др.).

Наличие природных ресурсов (глина, щебень) создает предпосылки для развития производства строительных материалов. На территории поселения открыто месторождение глины. Обеспеченность запасами на 45 лет.

Наличие свободных трудовых ресурсов - 625 человек, или 9,4 % от трудоспособного населения.

3.4. Развитие отраслей городского поселения «Карымское»

Развитие промышленного потенциала поселения

Цель промышленной политики - создание условий развития промышленности в целях повышения темпов экономического роста, пополнения бюджета, за счет создания новых производств, модернизации производства.

Задачи, направленные на достижение целей:

развитие и модернизация существующих производств;

использование местного природного сырья;

расширение рынков сбыта.

Увеличению объемов промышленного производства в поселении будет способствовать модернизация существующих и создание новых предприятий.

Предприятие ООО «Маяк» планирует в 2011 году начать строительство нового завода по производству железобетонных изделий (планируется производство бетонных плит, бетонных перекрытий, тротуарной плитки). В 2009 году на территории старого завода ЖБИ произведены восстановительные мероприятия начального характера – ограждена территория, восстановлено офисное здание. В 2010 году выпущена пробная партия фундаментных блоков. Предполагаемый оборот составит 16,1 млн. рублей.

Продолжается модернизация  хлебопекарного производства (ИП Плахин, ООО «Карымский хлебозавод»). Разработан инвестиционный проект по производству песочного и овсяного печенья. Стоимость проекта - 2,0 млн. рублей. Предположительные сроки реализации проекта 2011-2013 годы. Предположительный срок окупаемости проекта составит 2 года. Планируется создание дополнительных трех рабочих мест. Предполагаемый объем продукции составит: 2011 год – 14,4 тонн, 2012 год – 31,7 тонн,  2013 год – 38,4 тонн.

Планируется открытие кирпичного завода, по производству строительного и печного кирпича для населения и других потребителей. Оборудование для производства кирпичных изделий закуплено. Данное производство предполагается открыть на базе старого кирпичного завода, природные ресурсы (глина) находятся в относительной близости, рядом проходит асфальтированная дорога Дарасун-Солнцево.  Предполагаемый объем выпуска продукции 280-300 тыс.шт. кирпичей в год, создание 10 рабочих мест.

Управление муниципальной собственностью

Основными направлениями деятельности администрации городского поселения «Карымское» в вопросах рационального использования муниципального имущества являются:

- учет имущества городского поселения, по средствам формирования и ведения Единого реестра муниципального имущества;

- управление муниципальным имуществом, закрепленным в хозяйственном ведении муниципальных предприятий и в оперативном управлении муниципальных учреждений;

- контроль за поступлением средств в бюджет поселения от использования объектов муниципальной собственности;

- приватизация имущества;

- контроль за целевым использованием и сохранностью муниципального имущества;

- регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества;

- принятие нормативно- правовых актов по налогу на имущество.

Основные направления деятельности администрации городского поселения «Карымское», направленные на рациональное использование земель являются:

- регистрация права муниципальной собственности на землю;

- ведение реестра муниципальной земли и информационной базы землепользователей;

- планируется организация работы по постановке на кадастровый учёт границ населённого пункта;

-оформление, переоформление и приведение в соответствие правоустанавливающих и право удостоверяющих документов на землю, заключение договоров аренды;

- осуществления контроля за поступлением арендных платежей;

-повышение эффективности претензионно-исковой работы с арендаторами задолжниками и контроля за исполнением судебных решений;

- осуществление муниципального контроля земель, в соответствии с Положением о контроле за использованием земель на территории г.п. Карымское, в соответствии с законодательством.

Эффективное планирование бюджетных расходов:

Для эффективного планирования доходной части бюджета поселения необходимо выполнение следующих мероприятий:

- мониторинг социально-экономического развития поселка;

- ежеквартальный анализ поступления доходов и недоимки по налогам; -установление оптимальных налоговых ставок по местным налогам;

-контроль платежей в сфере арендных отношений;

-информированность населения об изменениях законодательной базы по местным налогам;

- эффективное планирование бюджетных расходов, путем долевого участия в федеральных, краевых и районных программах,

-эффективного использования энергоресурсов, внедрения энергосберегающих программ и мероприятий для бюджетной сферы,

- резервации имущества (закрытие котельных);

Поддержка и развитие малого предпринимательства, торговли и сферы услуг:

На сегодняшний день в п. Карымское зарегистрировано 119 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в поселке. Основной отраслевой направленностью является розничная торговля.

В среднесрочной перспективе поддержка и развитие малого предпринимательства на территории поселения будет осуществляется в рамках реализации целевой программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства на территории городского поселения «Карымское» на 2009-2012 годы» от   18 ноября 2009 №133 , финансирование программы составляет ежегодно 100 тыс.руб.

Основными, приоритетными направлениями развития малого бизнеса являются:

оказание информационно-консультативной поддержки предпринимательства;

развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;

обучение и подготовка кадров в сфере малого предпринимательства;

обеспечение социальной защиты и безопасности в сфере малого предпринимательства;

использование муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства.

Основные мероприятия развития малого и среднего бизнеса являются:

- формирование    благоприятной    внешней    среды    для развития    малого    бизнеса, информационно-консультативная           поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

- информационно-методическое обеспечение организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, общественных организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства путем проведения работ по подготовке и изданию информационно-справочных пособий, сборников и брошюр, освещающих различные аспекты предпринимательской деятельности в СМИ;

- предоставление в аренду муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства

- содействие в решение вопроса о предоставлении земельных участков под строительство новых объектов потребительского рынка

- проведение конкурсов, семинаров тренингов, круглых столов и иных мероприятий с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Учитывая дефицит денежных средств местного бюджета, финансирование мероприятий, направленных на поддержку малого предпринимательства, не представляется возможным. В связи с этим, планируется оказание информационной и консультационной помощи субъектам малого бизнеса.

В целях создания условий, способствующих, эффективному сотрудничеству органов местного самоуправления и представителей субъектов малого и среднего бизнеса, при администрации муниципального района «Карымский район»,  создан общественный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства.  В состав Совета входят 10 индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории г.п. Карымское.

На территории поселка осуществляют свою деятельность 2 сельскохозяйственных потребительских кооператива:

- сельскохозяйственный кредитный кооператив (руководитель Петрова Н.Н.);

-сельскохозяйственный кредитный  потребительский кооператив «Луч» (руководитель Чистохин Д.А.)

- кооператив по сбору молока (руководитель Тарнакина Н.А.)

Целью развития потребительского рынка является удовлетворение  покупательского  спроса  населения  в качественных товарах и услугах.

Основные мероприятия по развитию потребительского рынка:

- мониторинг развития потребительского рынка; пути  развития исходя из уровня потребления основных продуктов питания, непродовольственных товаров, бытовых и платных услуг;

- организация и проведение ярмарок, конкурсов, выставок-продаж;

- формирование схемы размещения объектов не стационарной торговой сети на территории городского поселения;

- организация работы по размещению наружной рекламы и информации, подготовка и выдача разрешения на установку рекламных конструкций.

Развитие инженерной инфраструктуры

Дорожное строительство, транспорт и связь

Основными целями политики в сфере дорожного строительства, развития транспорта и связи на 2011-2015 годы являются повышение доступности транспортных услуг, удовлетворение потребности населения и организаций,  в различных видах услуг связи и развитие дорожно-транспортной системы поселения.

Основными задачами, для достижения целей, являются:

содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования в рамках поселения;

расширение зоны действия сети сотовой связи, содействие распространению услуг провайдера, внедрение цифровых каналов связи.

В 2011 году Читинский филиал ОАО «Вымпел-коммуникации» планирует установить на территории городского поселения ретранслятора «Билайн», с общей площадью покрытия сотовой связью 15-20 км. В целях реализации проекта администрация городского поселения планирует организовать следующие мероприятия:

- провести  работу по предоставлению земельного участка в аренду под строительство данного объекта.

В среднесрочной перспективе планируется реализация мероприятий, направленных на благоустройство из бюджета поселения:

строительство дорог с твердым покрытием в пределах 1,2 км. в сумме 2,8 млн.руб.,  в том числе по улицам Ленинградская (400 м), Верхняя (600 м),  Советская (250 м);

ремонт пешеходного моста по улице Никифорова;

содержание и ямочный ремонт дорог по улицам Ленинградская (200 м), Верхняя (200 м);

оснащение дорожными знаками дорог городского поселения.

Кроме того, в целях решения проблемы низкой обеспеченности общественным транспортом населения внутри поселения, в среднесрочном периоде планируются следующие мероприятия:

- проведение мероприятий по организации дорожного движения;
     - содействие созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и транспортного обслуживания населения;

- осуществление контроля за качеством предоставления услуг по перевозке пассажиров перевозчиками путем проведения комплексных проверок;
     - формирование муниципального заказа по организации транспортного обслуживания населения в границах  поселения;
     - разработка схем движения пассажирского транспорта, изучение состояния улично-дорожной сети, безопасности дорожного движения;
     - организация своевременного рассмотрения предложений и жалоб граждан, а также принятия мер к устранению выявленных недостатков в транспортном обслуживании населения.

Жилищно-коммунальный комплекс поселения

Основными целями развития жилищно-коммунального хозяйства являются достижение высокого уровня надежности и устойчивости функционирования жилищно-коммунального комплекса, улучшение качества предоставляемых ЖКУ при одновременной оптимизации затрат.

Достижение целей на основе задач:

повышение эффективности в использовании собственных средств предприятия и средств населения за оказанные услуги;

В среднесрочной перспективе планируются осуществление мероприятий:

бурение скважины и строительство водовода протяженностью 150 м;

строительство новых водоводов по улицам Советская-Транспортный переулок, Юбилейная;

капитальный ремонт теплотрассы  (120 м) по улице Набережная;

капитальный ремонт теплотрассы по ул. Погодаева (250 м);

приобретение специальной техники для предприятий коммунального комплекса в количестве 3 единиц;

благоустройство территории поселка, в том числе освещение улиц Рабочая, Лазо, Шемелина.

улучшение благоустройства поселка (замена обычных ламп на энергосберегающие в уличном освещении).

Кроме того, планируется реализация мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий. Администрацией городского поселения разработана муниципальная программа «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности бюджетной сферы  в городском поселении "Карымское" на 2011-2013 годы», утвержденная от 28 июля 2010 года, № 177.

Основные цели и задачи программы:

- снижение удельных величин потребления коммунальных и энергетических ресурсов, с учетом неизменности уровня комфортности в бюджетном секторе;

- снижение уровня платежей бюджетными учреждениями за коммунальные и энергетические ресурсы за счет повышения эффективности использования этих ресурсов;

- снижение финансовой нагрузки на бюджет городского поселения за счет сокращения платежей за поставки коммунальных и энергетических ресурсов;

- обязательность учета расходуемых коммунальных и энергетических ресурсов;

-оснащение потребителей приборами учета расхода электрической и тепловой энергии предприятий бюджетной сферы;

- стимулирование энергосберегающих проектов;

- формирование комплекса перспективных энергосберегающих мероприятий на основе мониторинга в течение работы программы.

В целях реализации Программы планируется выполнение следующих мероприятий:

- контроль исполнения договорных обязательств между энергосберегающими, теплоснабжающими предприятиями и организациями бюджетной сферы;

-ежемесячный отчет о соблюдении лимитов потребления энергоресурсов;

- установка приборов учета тепловой энергии в МУК БКЦ.

Решение проблемы недостаточной обеспеченности жильем населения будет решаться преимущественно за счет стимулирования индивидуального жилищного строительства и проведения капитального ремонта жилищного фонда. В 2011-2015 годах планируется:

участие в муниципальной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей муниципального района «Карымский район» (2010-2012 годы)» (ежегодно социальная поддержка на покупку и строительство жилья будет оказываться 5-7 семьям п. Карымское).

подготовка участков под строительство индивидуальных жилых домов по программе «Переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда» (50 участков в микрорайоне  «Северный»);

подготовка участков под строительство индивидуальных жилых домов(межевание, оценка для 30 участков).

выделение участков для физических лиц, в том числе на конкурсной основе (межевание, оценка для 30 участков).

Развитие социальной инфраструктуры

Образование

В целях обеспечения доступности получения качественного образования, повышения уровня подготовки выпускников, развития системы образования необходимо решение следующих задач и мероприятий:

ежегодное обновление и пополнение материально-технической базы школ и детских дошкольных учреждений;

организация досуговой деятельности школьников, организация летнего труда и отдыха школьников.

В 2011-2015 планируется:

ремонт школы № 2 п. Карымское;

реализация мероприятий приоритетного национального проекта "Образование";

поддержка талантливой молодежи в соревновательных и творческих мероприятиях, оказание безвозмездной финансовой поддержки из бюджета городского поселения для участия в соревнованиях 1 раз в год;

оказание финансовой поддержки в целенаправленной профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, ежегодно в размере 15,0 тыс. рублей;

реализация целевой программы патриотического воспитания молодежи «Память вечна», ежегодно, совместно с Центром занятости населения и администрацией муниципального района (с финансовым обеспечением из бюджетов, участвующих сторон);

Здравоохранение

Основная цель реализации программы в сфере здравоохранения в среднесрочном периоде – укрепление и сохранение здоровья населения, предупреждение преждевременной смертности, стабилизация санитарно-эпидемиологической ситуации в поселении, повышение доступности и качества предоставляемых медицинских услуг. В соответствии с целью выделен ряд задач:

обеспечение населения гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи, финансируемой из бюджетов всех уровней и средств обязательного медицинского страхования;

стабильное предоставление льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан;

оказание бесплатной медицинской помощи гарантированного объема и качества в соответствии с ежегодной Программой государственных гарантий гражданам Российской Федерации, проживающим на территории поселения;

снижение заболеваний социального характера,  совершенствование системы профилактики и вакцинации населения.

Для достижения целей необходима реализация комплекса мероприятий:

реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье»;

обновление основных фондов и материально-технической базы лечебных учреждений, проведение капитального ремонта зданий;

строительство здания больницы за счет средств краевого бюджета и бюджета района (МУЗ «Карымская ЦРБ»);

открытие отделения анестезиологии – реанимации.

Молодежная политика, физическая культура и спорт

В целях содействия социальной самореализации и патриотического воспитания молодежи, обеспечения улучшения состояния здоровья молодого поколения, создания условий для развития массовой культуры и спорта, предупреждения правонарушений необходимо решение задач:

организация досуга молодежи, создание спортивных клубов по месту жительства;

пропаганда здорового образа жизни.

В среднесрочном периоде будут реализованы следующие мероприятия:

укрепление и обновление материально-технической базы (ДЮСШ);

строительство спортивного комплекса на базе МОУ СОШ № 2;

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории МОУ СОШ № 5 (объем инвестиций из средств федерального бюджета - 60,0 млн. рублей, муниципального – 10,0 млн. рублей).

Реализация мероприятий способствует популяризации массовой физической культуры и спорта на территории поселения, позволяет сократить негативные явления в молодежной среде, повышать физический потенциал молодежи.

Культура и искусство

Целью политики в сфере культуры и искусства является сохранение сети учреждений культуры, развитие творческого потенциала, сохранение культурного наследия, повышение нравственного уровня развития молодежи. Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач:

привлечение молодежи к решению проблем общества;

обновление и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, внедрение современных, комфортных, информационных  технологий в работу культурно-досуговых учреждений;

развитие всех видов и жанров творческой и исполнительской деятельности.

Выполнению поставленных задач будут способствовать следующие мероприятия:

капитальный ремонт помещений универсальной библиотеки, ежегодные вложения предположительно составят в пределах 50,0 тыс.руб.;

капитальный ремонт здания досугового центра, ежегодные вложения составят в пределах до 150 тыс.руб.;

автоматизация библиотечных процессов, в том числе установка сети и библиотечного программного обеспечения ИРБИС в сумме 290 тыс.руб. из бюджета поселения и предположительно участие краевого бюджета в сумме 61,1 тыс.руб.;

комплектование библиотечного фонда, ежегодные вложения из бюджета поселения в пределах 50 тыс.руб., из бюджета муниципального района ежегодно 100 тыс.руб.;

обновление музыкальной аппаратуры, атрибутов сцены, ежегодное пополнение материально-технической базы в пределах 250 тыс.руб.;

организация занятости и досуга детей, развитие творческих способностей ребенка («Неделя детской книги», конкурсы, праздники, посвященные литературным героям) работа кружков, клубов, работа с детьми – инвалидами, ежегодное финансирование в пределах 100 тыс.руб.;

проведение массовых праздников и народных гуляний: Рождественские, «Госпожа Широкая Масленица», выставка-ярмарка «Золотая сотка», День поселка  и др., ежегодное финансирование мероприятий в пределах 150,0 тыс.руб.;

обеспечение сохранности имущества учреждений культуры (средства пожаротушения, ежегодно в пределах 35 тыс.руб.)

Трудовые ресурсы, занятость населения, кадровый потенциал

Одним из целевых направлений деятельности поселения является стимулирование трудовой активности населения, регулирование рынка труда, снижение и ликвидация безработицы. Данные мероприятия позволяют решение следующих задач:

создание новых рабочих мест на условиях постоянной занятости, обеспечивающих заработную плату выше прожиточного минимума;

организация рабочих мест по программе общественных работ;

содействие повышению квалификации.

Решение поставленных задач и целевое исполнение при помощи следующих мероприятий:

привлечение населения к общественным работам, в том числе в области социального обслуживания (не менее 30 человек ежегодно);

индивидуальное предпринимательство, малый бизнес предполагает ежегодное  открытие до 15 рабочих мест.

Мероприятия планируются в рамках реализации мероприятий целевых программ «Содействие занятости населению» и «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда».

Охрана окружающей среды

Основной целью политики в сфере охраны окружающей среды является рациональное использование природных ресурсов и повышение уровня экологической безопасности  на территории поселения. В соответствии с целями разработаны задачи:

удовлетворение потребностей местного населения в лесоматериалах;

устранение несанкционированных свалок;

сокращение вредных выбросов в атмосферу.

Реализация задач способствует стабилизации экологической обстановки в поселении, снижению уровня загрязнения окружающей среды на основе мероприятий:

проведение конкурса на выполнение работ по уборке несанкционированных свалок в поселении;

создание мобильной бригады для ежедневного поддержания порядка в поселении;

разработка Положения о применении штрафных санкций к предприятиям и организациям, населению не выполняющих требования по поддержанию чистоты и порядка в поселении;

консервация котельной  № 10, ежегодный экономический эффект 0,7 млн.руб.

Реализация  мероприятий по охране окружающей среды позволит снизить уровень загрязнения окружающей среды на 15,4 %, получить ежегодный экономический эффект в сумме 5,1 млн.руб., снизить  издержки производства, что создаст предпосылки для пересчета тарифов за ЖКУ в сторону уменьшения.

3.5. Основные элементы механизма реализации среднесрочного плана социально-экономического развития городского поселения «Карымское»:

- отбор и принятие инвестиционных проектов от бизнес- структур;

- организация конкурсов на выполнение муниципального заказа;

-участие в федеральных и региональных программах;

3.6. Основные индикаторы среднесрочного плана социально-экономического развития городского поселения «Карымское»

В экономике:

Снизить численность безработных на 0,8%. Повысить уровень средней  заработной  платы  по  муниципальному  образованию за  период 2011 – 2015 годов  в 1,29 раза,  что  обеспечит  рост покупательной способности населения. Добиться  к 2015 году  роста  объема  промышленного производства в  поселении в 1,6 раза к уровню 2011 года  за  счет стабильного  развития  пищевой и строительной промышленности,  а  также  расширения  производства  новых видов конкурентно способной продукции (производства новых видов песочного и овсяного печения, производство железобетонных изделий).

Стимулировать  развитие  сектора  услуг  в  муниципальном образовании,   в том числе  сфере  бытового обслуживания и платных услуг, предоставляемых населению. В результате вырастет число объектов бытового обслуживания населения не менее, чем на  11 единиц.

Улучшить техническое состояние объектов и систем жилищно-коммунального  комплекса,  повысить  качество  обслуживания населения и создать более комфортные условия его проживания.

Обеспечить увеличение объемов и качества услуг транспорта и  связи,  увеличить  емкость  стационарной  телефонной  сети, улучшить техническое состояние автомобильных дорог.

Повысить  в 2015 году  собственные  доходы  бюджета муниципального образования в 1,1 раза % к уровню 2011 года.

В социальной сфере:

Повысить  эффективность  деятельности  учреждений образования,  обеспечить  нормативный  уровень  оснащения учебно-наглядными пособиями, оборудованием и компьютерами, следовательно, повысится качество образования.  В результате удельный вес лиц сдавших единый государственный экзамен увеличиться к 2015 году увеличится до 96 %. Укомплектование медицинскими кадрами достигнет 100%

Создать комфортные условия для занятий физической культурой и спортом. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличится до 24%

Укрепить  материальную  базу  и  техническую  оснащенность Дома культуры и библиотеки. В результате, например, укомплектованность книгами к 2015 году увеличить на 2400 шт. на 1000 человек и журналами- на 600 шт. на 1000 человек.

- План социально-экономического развития городского поселения «Карымское»   на 2011 год

| Наименование индикаторов | Ед. изм. | 2010 оценка | 2011 план |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Основные показатели социально-экономического развития поселения: |  |  |  |
| 1.Производство промышленной продукции |  |  |  |
| 1.1.Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по факт видам деятельности в разрезе классификатора ОКВЭД) | тыс.руб. | 8 350,0 | 9126,0 |
|  | тонн | 398,0 | 430,0 |
| 1.2.Индекс промышленного производства (по видам деятельности в разрезе классификатора ОКВЭД) в сопоставим ценах | % | 99,8 | 109,2 |
| 2.Сельское хозяйство |  |  |  |
| 2.1.Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств - всего, в том числе: из общего объема: | тыс.руб. | 29 607,5 | 29 750 |
| продукция хозяйств населения | " | 29 607,5 | 29 750 |
| продукция крестьянско- (фермерских) хозяйств | " | - | - |
| 2.2.Индекс производства продукции сельского хозяйства (хозяйства всех категорий) в сопоставимых ценах | % | 106,7 | 107,2 |
| 3.Инвестиционная и строительная деятельность |  |  |  |
| 3.1.Инвестиции в основной капитал: | тыс.руб. | 46 476,1 | 56 503,3 |
| 3.2.к предыдущему году в сопоставим ценах | % | 82,4 | 129,6 |
| 3.1.1.за счет средств федерального бюджета | тыс.руб. | 2 702,8 | - |
| 3.1.2. за счет средств субъекта РФ | тыс.руб. | 3 500,0 | - |
| 3.1.3. за счет средств Фонда реформированию ЖКХ | тыс.руб. | 26 837,5 | 42 296,3 |
| 4.Потребительский рынок |  |  |  |
| 4.1.Оборот розничной торговли | млн.руб. | 390,11 | 420,92 |
| 4.2.к предыдущему периоду в сопоставимых ценах | % | 105,2 | 107,9 |
| 4.3.Оборот общественного питания | млн.руб. | 12,50 | 13,40 |
| 4.4.к предыдущему периоду в сопоставимых ценах | % | 114,1 | 115,7 |
| 4.5.Объем платных услуг населению, в т.ч бытовых услуг | млн.руб. | 72,0 | 74,5 |
| 4.6.к предыдущему периоду в сопоставимых ценах | % | 113,2 | 115,7 |
| 5.Рынок труда и заработной платы |  |  |  |
| 5.1.Среднесписочная численность работников (без совместител) | чел. | 5917 | 5920 |
| 5.2.Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу и не зарегистрированных в службе занятости | чел. | 605 | 605 |
| 5.3.Численность официально зарегистрированных безработных | чел. | 97 | 162 |
| 5.4.Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению | % | 1,3 | 1,3 |
| 5.5.Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | руб. | 20 637 | 20 898 |
| 5.6.Темп роста к предыдущему периоду | % | 104,6 | 101,3 |
| 5.7.Годовой фонд оплаты труда работников, включая совмещен | млн.руб. | 1 465,38 | 1 484,62 |
| 5.8.Денежные доходы населения | млн.руб. | 1697,43 | 1735,78 |
| 5.9.Темп роста к предыдущему периоду | % | 109,69 | 102,26 |
| 5.12.Реальные доходы на душу населения в месяц | руб. | 11 146 | 11 388 |
| 6.Развитие малого предпринимательства |  |  |  |
| 6.1.Количество малых предприятий | ед. | 5/15 | 5/16 |
| 6.2.Численность занятых на малых предприятий | " | 239/18 | 254/20 |
| 6.3.Инвестиции в основной капитал | тыс.руб. | 1450 | 2000 |
| 7.Социальная сфера |  |  |  |
| 7.1.Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях (на 100 мест детей) | мест | 254 | 256 |
| 7.2.Фактическая наполняемость государственных дневных общеобразовательных учреждений | % | 76,7 | 79,0 |
| 7.3. Число больничных коек на 1000 населения | мест | 12,75 | 12,74 |
| 7.4.Число мест в зрительных залах на 1000 населения | " | 77,20 | 77,23 |
| 7.5.Число книг и журналов в библиотеках на 1 000 населения | ед. | 4157 | 4112 |
| 7.6.Число летних оздоровительных лагерей | ед. | 5 | 6 |
| 7.7.Численность детей, отдохнувших в лагере за лето | чел. | 300 | 350 |
| 7.8.Число спортивных сооружений и спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР) | ед. | 1 | 1 |
| 8. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |
| 8.1.Жилищный фонд на конец года | кв.м | 214 500,0 | 215 150,0 |
| 8.2.Средняя обеспеченность населения жильем | кв.м | 17,09 | 17,13 |
| в т. ч. благоустроенным и частично благоустроенным | кв.м | 9,63 | 9,62 |
| 8.3.Капитально отремонтированных жилых домов | кв.м | 25 496,6 | - |
| 8.4.Число семей получающих субсидии на оплату ЖКУ | ед. | 181 | 200 |
| 9.Демография |  |  |  |
| 9.1.Численность постоянного населения на начало года | чел. | 12548 | 12560 |
| 9.2.Общий коэффициент рождаемости на 1000 населения | " | 15,54 | 15,76 |
| 9.3.Общий коэффициент смертности на 1000 населения | " | 17,21 | 15,92 |
| 9.4.Коэффициент естественного прироста (убыли) | " | - 1,67 | -0,16 |
| 10.Органы местного самоуправления (ОМС) |  |  |  |
| 10.1.Численность работающих в ОМС | чел. | 14 | 14 |
| 10.2.Расходы бюджета на ОМС | тыс.руб. | 7224,4 | 7941,0 |
| 10.3.Собственные доходы бюджета | " | 25329,0 | 26481,7 |
| II. Основные показатели по решению вопросов местного значения |  |  |  |
| 1.Бюджет городского поселения | тыс.руб. |  |  |
| - доходы всего | " | 54 219,6 | 32 705,7 |
| - расходы всего | " | 62 916,9 | 32 705,7 |
| 2.Основные показатели реализации муниципальных целевых программ |  |  |  |
| -"Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2008-2011 г" | тыс.руб. | 1 878,5 | - |
| - "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья на 2008-2012 годы" | " | 762,3 | 4 000 |
| -долевое участие в районной программе "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства на 2009-2015 годы" | " | 150,0 | 1269,7 |
| -"Социально-экономическое развитие поселения на 2008-2012" | " | 11 300 | 10 232 |
| - долевое участие в национальном проекте "Доступное и комфортное жилье гражданам России" | " | 400 | 700 |

4.1. Мероприятия к плану социально-экономического развития  городского поселения "Карымское" на 2011 год

| Показатели и индикаторы социально-экономического развития | Всего план на 2011 год, тыс.руб. | Ресурсное обеспечение, источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фонд корпорации | Бюджет района | Бюджет поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реформирование и поддержка жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  |
| 1.Реализация целевой программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья на 2011 год" | 46 296,3 | 42 296,3 |  | 4 000 |
| Всего по разделу: | 46 296,3 | 42 296,3 |  | 4 000 |
| КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  |
| Реализация программы "Социально-экономического развития поселения на 2008-2012 годы", в том числе: |  |  |  |  |
| 2.Приобретение техники: Машина по "Доставке воды" Машина "Илосос" | 1 269,7 |  |  | 1 269,7 |
| теплоснабжение: |  |  |  |  |
| -строительство теплотрассы по улице Пакулова | 500,0 |  |  | 500 |
| водоотведение: |  |  |  |  |
| - строительство канализационного коллектора для технического присоединения жилых домов по ул. Красноармейская 21, 23, 25, 100 м | 400,0 |  |  | 400 |
| 3.Поддержка муниципального имущества, в том числе, содержание поселковой бани | 400,0 |  |  | 400 |
| 4.Капитальный ремонт дома ул. Ленинградская дом № 52 | 100,0 |  |  | 100 |
| Всего по разделу: | 2 669,7 |  |  | 2 669,7 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |  |  |
| 1.Содержание уличного освещения (электроэнергия) | 500,0 |  |  | 500 |
| 2.Содержание, ремонт по освещению улиц, замена ламп | 150,0 132,0 |  |  | 150 132 |
| 3.Устройство освещения улиц Рабочая | 500,0 |  |  | 500 |
| 4.Содержание и строительство автодорог общего пользования | 4 000 |  |  | 4 000 |
| 5.Установка дорожных знаков, ремонт пешеходных зон | 150,0 |  |  | 150 |
| 6.Организация благоустройства и озеленения | 300,0 |  |  | 300 |
| 7.Содержание мест захоронения | 100,0 |  |  | 100 |
| 8.Прочие мероприятия по благоустройству, в т.ч. ТБО | 1 000,0 |  |  | 1 000 |
| 9.Благоустройство свалки (огораживание, уничтожение мусора и др работы) | 150 |  |  | 150 |
| Всего по разделу: | 6 982 |  |  | 6 982 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |  |  |  |  |
| 1.Землеустройство, межевание (Кадастровый инженер) | 300,0 |  |  | 300 |
| 2.Оценка права на заключение аренды земельных участков и другого имущества | 300,0 |  |  | 300 |
| 3.Поддержка населения на воспроизводство молодняка, субсидия | 30,0 |  |  | 30 |
| Всего по разделу: | 630,0 |  |  | 630 |
| РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |  |  |  |  |
| 1.Мероприятия библиотечного обслуживания населения (конкурсы, игровые программ для детей, клубы по интер) | 10,0 |  |  | 10 |
| 2.Пополнение библиотечного фонда | 150,0 |  | 100 | 50 |
| 3.Создание условий для организации досуга: | 210,1 |  |  | 210,1 |
| - реализация целевой программы патриотического воспитания "Память вечна" | 41,1 |  |  | 41,1 |
| - реализация целевой программы "Детство без границ" | 19,0 |  |  | 19 |
| - проведение праздников Масленица, 8 Марта, День Победы, праздник Урожая | 90,0 |  |  | 90 |
| - День поселка | 60,0 |  |  | 60 |
| 4.Укрепление и оснащение материально-технической базы учреждения культуры: | 250,0 |  |  | 250 |
| - приобретение световой аппаратуры для большого зала | 250,0 |  |  | 250 |
| Всего по разделу: | 620,1 |  | 100 | 520,1 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |  |  |  |  |
| 1.Долевое участие в реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России" | 700,0 |  |  | 700 |
| Всего по разделу: | 700,0 |  |  | 700 |
| РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА |  |  |  |  |
| 1.Развитие массового спорта на территории поселения ФЗ-131 п.14 ст.14 | 230,0 |  |  | 230,0 |
| Всего по разделу: | 230,0 |  |  | 230,0 |
| РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
| 1. Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории поселения "Карымское" на 2010-2012 годы", ФЗ-131 п.28 ст. 14 | 100,0 |  |  | 100,0 |
| Всего по разделу: | 100,0 |  |  | 100,0 |
| Итого по разделам: | 58 228,1 | 42 296,3 | 100 | 15 831,8 |

Приложение 2

к Программе комплексного социально-экономического развития городского поселения «Карымское»   на среднесрочную перспективу

(2011-2015 годы)

ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  "КАРЫМСКОЕ"

на 01.01.2010 год

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ

СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Разработан в соответствии с Федеральным законом

"Об общих принципах местного самоуправления в

Российской Федерации"

№ ФЗ-131 от 6 октября 2003 года

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № п/п | Наименование индикаторов | Ед. изм | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1. | Территория муниципального образования Общая площадь муниципального образования - всего | га | 49 244 |
| 1.1.1. 1.1.2. | в том числе, земля находящаяся: в частной собственности в собственности Российской Федерации | " | 17,9 210,35 |
| 1.1.3. | в собственности субъекта Российской Федерации | " | 22,45 |
| 1.1.4. | в собственности муниципального образования | " | 5,2122 |
| 1.2. | Земли в черте населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования | " | 667,2 |
| 1.2.1. | из них: земли жилой застройки | " | 256,103 |
| 1.2.2. | земли общественно-деловой застройки | " | 137,890 |
| 1.2.3. | земли промышленности | " | - |
| 1.2.4. | земли общего пользования | " | - |
| 1.2.5. | земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций (ж.д.) | " | 256,422 |
| 1.2.6 | земли под объектами специального назначения | " | 1,38 |
| 1.2.7 | земли сельскохозяйственного использования | " | 0,4118 |
| 1.2.8 | земли, занятые особо охраняемыми территориями и объектами | " | - |
| 1.2.9 | земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность | " | 1,03 |
| 1.3. | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года | км | 3,0 |
| 1.4. | Протяженность автомобильных дорог | " | 102,0 |
| 1.4.1 | в том числе: федерального значения | " | - |
| 1.4.2 | регионального значения (Дарасун-Солнцево) | " | 6,2 |
| 1.4.3 | местного значения | " | 95,8 |
| 1.5 | Общее количество населенных пунктов | единиц | 1 |
| 2. 2.1 | Органы местного самоуправления Численность и состав лиц, замещающих выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы | человек | 12 в том числе мужчин 5 женщин 7 |
| 2.2. | Численность и состав лиц, замещающих выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы по категориям и группам должностей (по уровню базового профессионального образования) | " | 12 высшее |
| 2.3. | Численность и состав лиц, замещающих выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы, получивших дополнительное профессиональное образование по категориям и группам должностей (по видам и направлениям обучения, видам учебных заведений) | " | 10 высшее профессиональное образование |
| 2.4. | Среднемесячная заработная плата лиц, замещающих выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы | рублей | 66 323 |
| 2.5. | Списочная численность работников органов местного самоуправления на конец года | человек | 14 |
| 2.6. | Среднемесячная заработная плата работников органов местного самоуправления | рублей | 21 877 |
| 2.7. | Статус муниципального образования Городское поселение "Карымское" Закон Читинской области от 19 мая 2004 года № 552-ЗЧО "Об установлении границ, наименований вновь образованных муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения в Читинской области" |  | городское поселение |
| 2.8. 2.8.1. | Представительный орган Дата выборов представительного органа | число, месяц, год | 02 декабря 2007 года |
| 2.8.2. | Сроки полномочий представительного органа | месяцев | 48 |
| 2.8.3. | Способ формирования представительного ор- гана (избранный на муниципальных выборах) |  | выборы |
| 2.8.4 | Общая численность депутатов представительного органа | человек | 14 |
| 2.8.5. | Численность депутатов представительного органа на постоянной основе | " | 1 |
| 2.9. | Глава местной администрации, назначенный по контракту | " | 1 |
| 2.10. | Контрольный орган | " | - |
| 3. 3.1. | Население муниципального образования Численность постоянного населения: | человек | 12 570 |
|  | в том числе в возрасте: |  |  |
| 3.1.1 | моложе трудоспособного | " | 2 859 |
| 3.1.2. | трудоспособном | " | 6 652 |
| 3.1.3. | старше трудоспособного | " | 3 059 |
| 3.2. | Мужчины | человек | 5 995 |
| 3.3. | Женщины | человек | 6 575 |
| 3.4. | Число родившихся за год | человек | 179 |
| 3.5. | Число умерших за год | " | 163 |
| 3.6. | Естественный прирост (+), убыль (-) населения | " | + 16 |
| 3.7. | Уровень образования в возрасте 15 лет и более на 1000 человек соответствующего возраста имеют образование (по переписи 2002 года): | % |  |
| 3.7.1. | послевузовское профессиональное | " | 6,9 |
| 3.7.2. | высшее профессиональное | " | 30,2 |
| 3.7.3. | неполное высшее профессиональное | " | 2,1 |
| 3.7.4. | среднее профессиональное | " | 34,1 |
| 3.7.5. | начальное профессиональное | " | - |
| 3.7.6. | среднее (полное) общее | " | 19,4 |
| 3.7.7. | основное общее | " | 7,3 |
| 3.7.8. | начальное общее | " | - |
| 3.7.9. | не имеют начального общего | " | - |
| 3.8. | Национальный состав населения (по переписи населения 2002 года) численность населения наиболее многочисленных национальностей | человек | русские 82,1 % 10 320 |
| 3.9. | Число домохозяйств | единиц | 2104 |
| 3.10. | Средний размер домохозяйств | человек | 3 |
| 3.11. | Число прибывших за год | человек | 171 |
| 3.12. | Численность выбывших за год | " | 137 |
| 3.13. | Миграционный прирост населения | " | + 34 |
| 4. 4.1. | Основные экономические показатели Число юридических лиц, прошедших государственную регистрацию (на начало периода) | единиц | 92 |
| 4.2. | Число индивидуальных предпринимателей, прошедших государственную регистрацию (на начало периода) | " | 119 |
| Производство товаров и услуг |  |  |  |
| 4.3. | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 5 530 |
| 4.3.1. | в том числе в организациях муниципальной формы собственности | " | 1 678 |
| 4.4. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) | тыс.руб. | 10 090,3 |
| 4.5. | Оборот розничной торговли | млн.руб. | 389,32 |
| 4.6. | Оборот общественного питания | " | 12,38 |
| 4.7. | Объем платных услуг: из него по видам услуг | тыс.руб. | 70 837,5 |
| 4.7.1 | химическая чистка и крашение | " | - |
| 4.7.2 | услуги прачечных | " | - |
| 4.7.3 | услуги бань и душевых | " | 234,5 |
| 4.7.4 | услуги предприятий по прокату | " | - |
| 4.7.5 | ритуальные | " | - |
| 4.7.6 | транспортные | " | - |
| 4.7.7 | услуги связи | " | - |
| 4.7.8 | жилищные | " | 7674,9 |
| 4.7.9 | коммунальные | " | 56 817,1 |
| 4.7.10 | услуги учреждений культуры | " | 364,2 |
| 4.7.11 | медицинские услуги | " | 987,0 |
| 4.7.12 | услуги образования | " | 4759,8 |
| 4.8. | Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства) | " | - |
| 4.8.1. | в том числе по источникам финансирования: за счет средств федерального бюджета | " | - |
| 4.8.2. | за счет средств субъекта Российской Федерации | " | - |
| 4.9. | Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности, всего | " | 60 286,5 |
| 4.9.1. | из них по источникам финансирования: за счет средств федерального бюджета | " | 2 414,5 |
| 4.9.2. | за счет средств субъекта Российской Федерации | " | - |
| 4.9.3. | за счет средств местного бюджета | " | 14 957,0 |
| 4.9.4. | за счет средств внебюджетных источников | " | - |
| 4.9.5. | за счет средств собственников жилья | " | 1 014,8 |
| 4.9.6. | за счет средств Фонда корпорации | " | 41 900,2 |

II.ФИНАНСЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1. | Бюджет муниципального образования Доходы местного бюджета - всего | тыс.руб. | 85 147,8 |
| 1.1.1. | Налоги на прибыль - всего | " | 17 856,7 |
| 1.1.1.1. | налог на прибыль организаций | " | - |
| 1.1.1.2. | налог на доходы физических лиц | " | 17 856,7 |
| 1.1.3. | Налоги на имущество - всего | " | 4 524,9 |
| 1.1.3.1. | из них: налог на имущество организаций | " | - |
| 1.1.3.2. | земельный налог | " | 4 214,7 |
| 1.1.3.3. | налог на имущество физических лиц | " | 310,2 |
| 1.1.4. | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | " | - |
| 1.1.5. | Государственная пошлина | тыс.руб. | - |
| 1.1.6. | Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | " | 2 580,8 |
| 1.1.6.1. | из них: доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | " | 1 708,8 |
| 1.1.7. | Платежи при пользовании природными ресурсами | " | - |
| 1.1.8. | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - всего | тыс.руб. | - |
| 1.1.8.1. | из них: доходы от продажи квартир | " | - |
| 1.1.8.2. | доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности | " | - |
| 1.1.9. | Безвозмездные поступления | " | 60 223,0 |
| 1.1.9.1. | из них: дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | " | 7 436,4 |
| 1.1.9.1.1 | из них: дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | " | 7 436,4 |
| 1.1.9.2. | субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | " | - |
| 1.1.9.2.1 | из них: субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" | " | - |
| 1.1.9.3. | средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня | " | - |
| 1.1.9.4. | субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | " | - |
| 1.1.9.5. | Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты от федерального бюджета | " | 50 072,1 |
| 1.2.9.5.1 | Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | " | 31 985,2 |
| 1.2.9.5.2 | Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ фонда | " | 17 975,9 |
| 1.1.10. | Рыночные продажи товаров и услуг - всего | " | 24,1 |
| 1.1.10.1 | из них: Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями | " | 24,1 |
| 1.1.10.2 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой муниципальными учреждениями | " | - |
| 1.1.11 | Из общей величины доходов - собственные доходы | тыс.руб. | 24 924,8 |
| 1.2. | Расходы местного бюджета | тыс.руб. | 76 543,8 |
| 1.2.1 | из них на: Общегосударственные вопросы | " | 7809,0 |
| 1.2.1.1 | функционирование представительных органов местного самоуправления | " | 894,8 |
| 1.2.1.2 | функционирование местных администраций | " | 6914,2 |
| 1.2.1.3 | обслуживание государственного и муниципального долга | " | - |
| 1.2.2 | Национальную экономику | " | 666,3 |
| 1.2.2.1 | из нее: топливо и энергетика | " | - |
| 1.2.2.2 | сельское хозяйство и рыболовство | " | - |
| 1.2.2.3 | транспорт | " | - |
| 1.2.3 | Жилищно-коммунальное хозяйство | " | 61246,8 |
| 1.2.4 | Охрану окружающей среды | " | - |
| 1.2.5 | Образование | " | 17,2 |
| 1.2.5.1 | из него: мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков | " | - |
| 1.2.6 | Культуру, кинематографию и средства массовой информации | " | 6438,2 |
| 1.2.7 | Здравоохранение и спорт | " | - |
| 1.2.7.1 | в том числе на здравоохранение | " | - |
| 1.2.8 | Социальную политику | " | 176,3 |
| 1.2.8.1 | из них: социальное обслуживание населения | " | - |
| 1.2.8.2 | социальное обеспечение населения | " | 100,0 |
| 1.2.8.3 | борьба с беспризорностью, опека, попечительство | " | - |
| 1.2.8.4 | другие вопросы в области социальной политики (Программа "Обеспечение жильем молодых семей") | " | - |
| 1.3. | Дефицит (-), профицит (+) местного бюджета | " | + 74,1 |
| 1.4. | Внутренний муниципальный долг (на конец пер) | " | - |

III. ТРУД

| 3.1. | Численность работающих в отраслях экономики, всего, в том числе занятые: | человек | 5 801 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | в производственных отраслях, из них в: | " | 3489 |
| 3.3. | промышленности | " | 39 |
| 3.4. | сельском хозяйстве, в том числе | " | 18 |
| 3.5. | в крестьянских (фермерских) хозяйствах | " | - |
| 3.6. | транспорт | " | 3372 |
| 3.7. | строительство | " | 60 |
| 3.8. | социальная сфера, из них в: |  | 998 |
| 3.9. | здравоохранение и предоставление социальных услуг | " | 495 |
| 3.10. | образование | " | 441 |
| 3.11. | культура и спорт | " | 62 |
| 3.12. | в других отраслях, из них в: |  | 1314 |
| 3.13. | науке и научном обслуживании | " | - |
| 3.14. | индивидуальной трудовой деятельностью (в том числе надомный труд) | " | 271 |
| 3.15. | народными, художественными промыслами (ремеслами) | " | - |
| 3.16. | Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости | " | 130 |
| 3.17. | Численность населения в трудоспособном возрасте не занятого трудовой деятельностью | " | 661 |
| 3.18. | Количество промышленных предприятий, всего | единиц | - |
| 3.19. | в том числе малых | " | - |
| 3.20. | Численность, работающих на промышленных предприятиях, всего | человек | - |
| 3.21. | в том числе, на малых | " | - |
| 3.22. | Количество сельскохозяйственных предприятий | единиц | 1 |
| 3.23. | в том числе, малых | " | - |
| 3.24. | Численность работающих на сельскохозяйственных предприятиях, всего | человек | 18 |
| 3.25. | в том числе малых | " | - |
| 3.26. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйствах | единиц | - |
| 3.27. | Численность работающих в крестьянских (фермерских) хозяйствах | человек | - |
| 3.28. | Количество личных подсобных хозяйств | единиц | 2104 |
| 3.29. | Численность работающих в личных подсобных хозяйствах | человек | 7542 |
| 3.30. | Количество строительных организаций, всего | единиц | 2 |
| 3.31. | в том числе малых | единиц | 2 |
| 3.32. | Численность работающих в строительных организациях, всего | человек | 60 |
| 3.33. | в том числе на малых | " | 60 |
| 3.34. | Количество торговых организаций, всего | единиц | 139 |
| 3.34.1 | в том числе малых и микропредприятий | " | 15 |
| 3.35. | Магазины | единиц | 99 |
| 3.36. | площадь торгового зала | кв. м | 6122,89 |
| 3.37. | Павильоны | единиц | 16 |
| 3.38. | площадь торгового зала | кв. м | 424,88 |
| 3.39. | Палатки, киоски | единиц | 9 |
| 3.40. | Аптеки и аптечные магазины | " | 5 |
| 3.41. | площадь торгового зала | кв. м | 134,80 |
| 3.42. | Аптечные киоски и пункты | единиц | - |
| 3.43. | Численность работающих в торговых организациях | человек | 545 |
| 3.44. | Количество предприятий общественного питания | единиц | 5 |
| 3.45. | столовые, закусочные | единиц | 2 |
| 3.46. | в них мест | мест | 120 |
| 3.47. | площадь зала обслуживания посетителей | кв.м | 291,6 |
| 3.48. | рестораны, кафе, бары | единиц | 3 |
| 3.49. | в них мест | мест | 125 |
| 3.50. | площадь зала обслуживания посетителей | кв.м | 284,3 |
| 3.51 | Численность работающих на предприятиях общественного питания | человек | 27 |
| 3.52 | Количество предприятий бытового обслуживания | единиц | 11 |
| 3.53 | в том числе муниципальных | единиц | 1 |
| 3.54 | по видам услуг: ремонт, окраска и пошив обуви | единиц | 2 |
| 3.55 | ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий, текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | единиц | 1 |
| 3.56 | ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий | единиц | 1 |
| 3.57 | изготовление и ремонт мебели | единиц | - |
| 3.58 | химическая чистка и крашение | единиц | - |
| 3.59 | услуги прачечных | единиц | - |
| 3.60 | услуги фотоателье, фото- и кино-лабораторий | единиц | 1 |
| 3.61. | услуги парикмахерских | единиц | 5 |
| 3.62 | услуги бань и душевых | единиц | 1 |
| 3.63 | прочие виды бытовых услуг | единиц | - |
| 3.64 | Численность работающих на предприятиях бытового обслуживания | человек | 38 |
| 3.65 | Другие услуги для населения: техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | единиц | 6 |
| 3.66 | ремонт и строительство жилья и других построек | единиц | 2 |
| 3.67 | ритуальные услуги | единиц | 2 |
| 3.68 | автозаправочные станции | единиц | 4 |

4. ПОКАЗАТЕЛИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

| 4.1 | Общая площадь жилищного фонда | тыс.кв.м | 214,39 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: |  |  |
| 4.2 | муниципального | тыс.кв.м | 33,67 |
| 4.3 | ЖСК | тыс.кв.м | - |
| 4.4 | на правах частной собственности | тыс.кв.м | 180,72 |
| 4.5 | прочие | тыс.кв.м | - |
| 4.6 | Общая площадь общежитий | тыс.кв.м | - |
| 4.7 | Число квартир и домов индивидуального типа | единиц | 4365 |
| Оборудование жилищного фонда: |  |  |  |
| 4.8 | водопроводом | % | 44,7 |
| 4.9 | канализацией | % | 44,7 |
| 4.10 | центральным отоплением | % | 52,1 |
| 4.11 | газом | % | - |
| 4.12 | печным отоплением | % | 59,5 |
| 4.13 | ваннами (душем) | % | 42,6 |
| 4.14 | горячим водоснабжением | % | 21,9 |
| 4.15 | напольными электроплитами | % | 36,2 |
| 4.16 | Число приватизированных жилых помещений | единиц | 1672 |
| 4.17 | Общая площадь приватизированного жилья | тыс.кв.м. | 81,06 |
| 4.18 | Число семей, состоящих на учете на улучшение жилищных условий, на конец года | единиц | 91 |
| 4.19 | Суммарная мощность трансформаторных подстанций | кВА | 4029 |
| 4.20 | Количество не электрифицированных домов населенного пункта | единиц | 10 |
| 4.21 | Количество многоквартирных жилых домов | единиц | 95 |
|  | Количество многоквартирных жилых домов, оснащенных приборами учета: |  |  |
| 4.22 | тепловой энергии | единиц | 10 |
| 4.23 | холодной воды | единиц | 15 |
| 4.24 | горячей воды | единиц | 2 |
| 4.25 | газа | единиц | - |
|  | Количество квартир и домов индивидуального типа, оснащенных приборами учета: |  |  |
| 4.26 | холодной воды | единиц | 381 |
| 4.27 | горячей воды | единиц | 112 |
| 4.28 | электроэнергии | единиц | 4146 |
| 4.29 | газа | единиц | - |

5. ПОКАЗАТЕЛИ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

| 5.1 | Протяженность воздушных линий электропередач | км | 158 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Протяженность кабельных линий электропередач | км | 4 |
| 5.3 | Число квартир, оборудованных электроплитами | тыс. единиц | 1,582 |
| 5.4 | Число квартир, оборудованных газом | тыс. единиц | - |
| 5.5 | Количество газорегуляторных пунктов | единиц | - |
| 5.6 | Протяженность газовых сетей, всего: | км | - |
| 5.7 | воздушных | км | - |
| 5.8 | подземных | км | - |
| 5.9 | Количество теплоустановок и ТЭЦ | единиц | - |
| 5.10 | в том числе ТЭЦ, ГРЭС | единиц | - |
| 5.11 | Котельные | единиц | 12 |
| 5.12 | Насосные | единиц | 2 |
| 5.13 | Мощность источников тепла | Гкал/час | 2,79 |
| 5.14 | Протяженность уличных тепловых сетей в двухтрубном исчислении | км | 35,5 |
| 5.15 | Мощность водопроводных сооружений | т.куб.м./ сут | 1222,8 |
| 5.16 | Протяженность одиночной уличной водопроводной сети | км | 48,7 |
| 5.17 | Уличных водоразборов | единиц | 26 |
| 5.18 | Количество улиц, не имеющих водопроводных сетей | единиц | 38 |
| 5.19 | Протяженность улиц, не имеющих водопроводных сетей | км | 53,3 |
| 5.20 | Протяженность уличных канализационных сетей | км | 15,1 |
| 5.21 | Одиночная протяженность главных коллекторов | км | 8,05 |
| 5.22 | Пропущено сточных вод ч/з канализационные сети в год | тыс. куб. м | 810,3 |
| 5.23 | Мощность водопроводных очистных сооружений | т.куб.м/сутк | 3,4 |
| 5.24 | Мощность канализационных очистных сооружений | т.куб.м/сутк | 3,4 |
| 5.25 | Количество улиц, не имеющих канализационных сетей | единиц | 53 |
| 5.26 | Протяженность улиц, не имеющих канализационных сетей | км | 86,9 |

6. ПОКАЗАТЕЛИ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

| 6.1 | Уличных светильников | единиц | 152 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Протяженность освещенных улиц, проездов, набережных | км | 3,2 |
| 6.3 | их удельный вес в общей протяженности | % | 2,94 |
| 6.4 | Протяженность не освещенных улиц населенно пункта | км | 98,8 |

7. ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕЛЕНЫХ МАССИВОВ И НАСАЖДЕНИЙ

| 7.1 | Площадь всех зеленых массивов и насаждений в пределах муниципального образования | га | 5,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2 | Площадь насаждений общего пользования | га | 3,0 |

8. ПОКАЗАТЕЛИ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ

| 8.1 | Количество спецмашин по очистке и уборке территории | единиц | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.2 | Площадь механизированной уборки | тыс.кв.м. | 3,47 |
| 8.3 | удельный вес в общей убираемой площади | % | 1,83 |
| 8.4 | Вывезено твердых бытовых отходов за год | тыс.куб. м. | 14,9 |
|  | Количество: |  |  |
| 8.5 | мусоросборных точек у жилых домов | единиц | 31 |
| 8.6 | пунктов утильсырья | единиц | - |
| 8.7 | полигонов, отходов, свалок | единиц | 1 |
| 8.8 | улиц, не оборудованных мусоросборными точками | единиц | 59 |

9. ПОКАЗАТЕЛИ БАННО-ПРАЧЕЧНОГО ХОЗЯЙСТВА

| 9.1 | Бань и душевых | единиц | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.2 | Бань и душевых | мест | 50 |
| 9.3 | Прачечных (с учетом прачечных самообслуживания) | единиц | - |
| 9.4 | Прачечных (с учетом прачечных самообслуживания) | кг/ в смену | - |
| 9.5 | Единовременная вместимость бань | мест | 50 |

10. ПОКАЗАТЕЛИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА

| 10.1 | Общая протяженность дорог (ведомственного и общего пользования) | км | 102,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.2 | из них с твердым покрытием | км | 13,0 |
| 10.3 | Количество улиц, не имеющих твердого покрытия | единиц | 63 |
| 10.4 | Протяженность улиц, не имеющих твердого покрытия | км | 89,0 |
| 10.5 | Подземных переходов | единиц | - |
| 10.6 | Протяженность пассажирских маршрутов по видам транспорта, всего | км | 2,2 |
|  | в том числе: |  |  |
| 10.7 | автобусного | км | 2,2 |
| 10.8 | троллейбусного | км | - |
| 10.9 | Число маршрутов, включая коммерческие, всего | единиц | 2 |
|  | в том числе: |  |  |
| 10.10 | троллейбусов | единиц | - |
| 10.11 | автобусов | единиц | 1 |
| 10.12 | автобусов в режиме "маршрутного такси" | единиц | - |
| 10.13 | Количество стационарных гаражей автотранспортных предприятий | единиц | - |
| 10.14 | Количество мест на круглосуточных платных стоянках автотранспортных средств | единиц | 45 |

11.ПОКАЗАТЕЛИ СВЯЗИ

| 11.1. | Число предприятий связи общего пользования по обслуживанию клиентов | единиц | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.2. | Число телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования или имеющих на нее выход, всего: | единиц | 1385 |
| 11.3. | в том числе домашних | " | 1067 |
| 11.4. | Таксофонов поселковой телефонной сети | " | 2 |
| 11.5. | Количество улиц не имеющих таксофонов телефон сети | " | 72 |
| 11.6. | Число междугородных переговорных пунктов | кабин | 3 |
| 11.7. | Число междугородных телефонов-автоматов | единиц | 2 |
| 11.8. | Число абонентов сотовой связи | человек | 6954 |

12. ПОКАЗАТЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ

| 12.1. | Число детских дошкольных учреждений (ДДУ) | единиц | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.2. | Число мест в дошкольных учреждениях | мест | 459 |
| 12.3. | Численность детей, посещающих ДДУ | человек | 543 |
| 12.4. | Численность педагогических работников ДДУ | человек | 38 |
| 12.5. | Число постоянных ДДУ не имеющих водопровода | единиц | 0 |
| 12.6. | Число постоянных ДДУ не имеющих центрального отопления | единиц | 0 |
| 12.7. | Число постоянных ДДУ не имеющих горячего водоснабжения | единиц | 3 |
| 12.8. | Число постоянных ДДУ не имеющих телефонной связи с районным центром | единиц | 0 |
| 12.9. | Число постоянных ДДУ, расположенных в зданиях требующих капитального ремонта | единиц | 1 |
| 12.10. | Число общеобразовательных школ всего: | единиц | 5 |
| 12.10.1 | - начальные (структурные подразделения) | единиц | - |
| 12.10.2 | - основные | единиц | - |
|  | в них учащиеся | человек | - |
| 12.10.3 | - средние | единиц | 4 |
|  | в них учащиеся | человек | 1688 |
| 12.10.4 | - вечерние | единиц | 1 |
| 12.11. | Число учащихся в общеобразовательных школах | человек | 1717 |
| 12.12. | Доля учащихся, занимающихся в первую смену в общей численности | % | 78,2 |
| 12.13. | Количество педагогических работников, всего | человек | 155 |
| 12.14. | в том числе в вечерней школе | " | 22 |
| 12.15. | Число школ, расположенных в приспособленных зданиях | единиц | - |
| 12.16. | Число школ, расположенных в ветхих и аварийных зданиях | единиц | - |
| 12.17. | Число школ, расположенных в зданиях, требующих капитального ремонта | единиц | 1 (шк № 2) |
| 12.18. | Число школьных зданий не имеющих канализации | единиц | - |
| 12.19. | Число школьных зданий не имеющих центрального отопления | единиц | - |
| 12.20. | Затраты по отрасли "Образование", всего: | млн.руб. | 17,2 |
|  | из них расходы из местного бюджета | млн.руб. | 17,2 |

13. ПОКАЗАТЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

| 13.1. | Больницы всех ведомств | единиц | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.2. | Число коек в больницах всех ведомств | коек | 160 |
| 13.3. | Из общего числа больниц - детские | единиц | - |
| 13.4. | Станции скорой помощи | единиц | 1 |
| 13.5. | Амбулаторно-поликлинические учреждения всех ведомств (включая офисы врача общей практики) | единиц | 3 |
| 13.6. | Число посещений в амбулаторно-поликлинических учреждениях всех ведомств | посещен/ смену | 180 |
| 13.7. | Численность врачей всех специальностей | человек | 36 |
| 13.8. | Численность среднего медицинского персонала | человек | 100 |
| 13.9. | Детские молочные кухни и раздаточные пункты | единиц | - |

14. ПОКАЗАТЕЛИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

| 14.1. | Число РОВД | единиц | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.2. | Число опорных пунктов | единиц | - |
| 14.3. | Число поселковых отделений милиции | единиц | - |
| 14.4. | Число зарегистрированных преступлений | единиц | 968 |

15. ПОКАЗАТЕЛИ СПОРТА

| 15.1 | Число спортивных сооружений: - стадионы | единиц | - |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.2 | - спортивные залы (школы, МУК "БКЦ") | единиц | 6 |
| 15.3 | - плавательные бассейны | единиц | - |
| 15.4 | - площадки, оборудованные спортивным инвентарем | единиц | 12 |
| 15.5 | - лыжные базы | единиц | - |
| 15.6 | - стрелковые тиры | единиц | 1 |
| 15.7 | - физкультурно-оздоровительные центры | единиц | - |
| 15.8 | Детские юношеские спортивные школы (ДЮСШ) | единиц | 1 |
| 15.9 | Число, занимающихся в ДЮСШ | человек | 939 |
| 15.10 | Число физкультурно- спортивных клубов, всего | единиц | 6 |
| 15.11 | из них детских и подростковых физкультурно-спортивных клубов | единиц | 6 |
| 15.12 | Число коллективов физкультуры | единиц | 5 |

16. ПОКАЗАТЕЛИ КУЛЬТУРЫ

| 16.1 | Дома культуры, клубы находящегося на территории городского поселения | единиц | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16.2 | Число мест в Домах культуры, клубах | мест | 760 |
| 16.3 | Число клубных работников | человек | 8 |
| 16.4 | Число работников учреждений искусства | человек | 27 |
| 16.5 | Музыкальные и художественные школы: количество школ | единиц | 1 |
| 16.6 | численность учащихся в них | человек | 264 |
| 16.7 | Кинотеатры (киноустановки), находящиеся на территории городского поселения | единиц | 1 |
| 16.8 | Число мест в кинотеатрах | мест | 148 |
| 16.9 | Музеи, находящиеся на территории городского поселения | единиц | 1 |
| 16.10 | в них число экспонатов основного фонда | тыс. единиц | 1,701 |
| 16.11 | Библиотеки, находящиеся на территории гор поселения | единиц | 1 |
| 16.12 | в том числе общедоступные (публичные) библиотеки | единиц | 1 |
| 16.13 | Книжный фонд общедоступных (публичных) библиотек | тыс.экз. | 52,945 |
| 16.14 | Число библиотечных работников | человек | 9 |
| 16.15 | Число пользователей общедоступных (публичных) библиотек | человек | 3 725 |
| 16.16 | Книговыдача | тыс.экз. | 65,0 |
| 16.17 | Количество памятников истории культуры | единиц | 1 |

Приложение 3

к Программе комплексного социально-экономического развития городского поселения «Карымское»   на среднесрочную перспективу

(2011-2015 годы)

Анализ социально-экономического развития

городского поселения «Карымское»

Демографическая ситуация

Численность постоянного населения городского поселения «Карымское» по состоянию на 01 января 2010 года составила 12 570 человек (35,3 % от общего объема населения муниципального района «Карымский район»). За период 2007-2009 годов численность постоянного населения увеличилась на 158 человек (на 1,3 %), что связано с естественным приростом и миграционным притоком трудоспособного населения.

Таблица 1

Структура численности населения

| Показатели | Единица измерения | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на конец года, всего | человек | 12 412 | 12 520 | 12 570 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | человек | 2827 | 2881 | 2859 |
| трудоспособного возраста | человек | 6538 | 6493 | 6652 |
| старше трудоспособного возраста | человек | 3047 | 3146 | 3059 |
| Показатель «пенсионной нагрузки» на трудоспособное население | % | 0,47 | 0,49 | 0,46 |

Доля трудоспособного населения составляет 52,9 % от всего населения городского поселения (6652 человека). Наблюдается тенденция увеличения доли трудоспособного населения, что связано с приездом в поселение трудоспособного населения в поисках работы (в основном, в сфере строительства). При этом число пенсионеров, по данным отделения Пенсионного фонда, ежегодно снижается в среднем на 2,7 % (по району на 1,9 %). Коэффициент пенсионной нагрузки на трудоспособное население составляет 0,46 %.

Таблица 2

Показатели воспроизводства населения

городского поселения «Карымское»

| Показатели | Единица измерения | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Родившиеся | человек | 206 | 185 | 179 |
| Умершие | человек | 171 | 172 | 163 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) | человек | + 35 | + 13 | + 16 |
| Общий коэффициент рождаемости | на 1000 человек населения | 16,59 | 14,77 | 14,24 |
| Общий коэффициент смертности | на 1000 человек населения | 13,77 | 13,73 | 12,96 |
| Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек населения | 2,82 | 1,04 | 1,28 |
| Миграционный прирост (+), убыль (-) | человек | + 73 | + 37 | + 34 |
| Коэффициент миграционного прироста | на 1000 человек населения | 5,88 | 2,95 | 2,70 |

В 2007-2009 годах наблюдается снижение рождаемости с 16,59 до 14,24 на 1000 человек. Естественный прирост населения в 2009 году составил 16 человек. Коэффициент рождаемости в поселении выше районного на 4,1 процентного пункта, смертности – ниже на 2,7 процентного пункта. Средняя продолжительность жизни в поселении в 2009 году составила 59,5 года (по району – 60 лет).

Таблица 3

Показатели смертности и инвалидизации населения

городского поселения «Карымское»

| Показатели | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Смертность населения трудоспособного возраста, число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста | 1422,45 | 1216,69 | 1262,78 |
| Смертность населения трудоспособного возраста от внешних причин, число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста | 15,29 | 15,40 | 15,03 |
| Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения, число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста | 428,26 | 462,03 | 405,89 |
| Смертность населения трудоспособного возраста от новообразований, число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста | 91,77 | 107,81 | 105,23 |
| Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий, число умерших на 100 тыс. человек | 16,11 | 7,98 | 7,95 |
| Общая численность впервые признанных инвалидами, человек | 231 | 217 | 267 |
| Число лиц трудоспособного возраста, впервые признанные инвалидами, человек | 26 | 37 | 36 |

Среди основных причин смерти населения городского поселения «Карымское» болезни системы кровообращения, вызываемые употреблением алкоголесодержащих жидкостей, которые занимают первое место, второе место – новообразования, на третьем месте – гибель в результате дорожно-транспортных происшествий.

В 2007-2009 годах  наблюдался миграционный приток населения за счет переезда трудоспособного населения в поисках работы (из других населенных пунктов Карымского района – Адриановка, Олентуй, Дарасун, а также других регионов России- Нижний Новгород, Республика Дагестан, Красноярский край и др.). Это как мигранты с временной регистрацией, так и переехавшие на постоянное место жительства. В 2009 году миграционный прирост населения составил 34 человека.

Не смотря на некоторые положительные показатели демографическая ситуация имеет и негативные тенденции, процессы старения, заболеваемости населения, снижение духовных ценностей имеют отрицательные последствия для экономики. В целях снижения негативных тенденций и регулирования демографических процессов необходимо реализовать мероприятия в области здравоохранения, социальной защиты, культуры, поддержания семьи, детства, пожилых людей и способствовать увеличению уровня средней продолжительности жизни.

Рынок труда

В 2009 году численность работающих в городском поселении «Карымское» составила 6027 человека. Основная доля занята в сфере транспорта и связи (преимущественно, ОАО «РЖД» - около 55,0 % от среднесписочной численности работников организаций, или 25 % от всей численности населения городского поселения). Кроме того, около 15 % от численности работающих заняты в бюджетной сфере.

Таблица 4

Среднесписочная численность работников организаций

городского поселения «Карымское»

|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Добыча полезных ископаемых | - | - | - |
| Обрабатывающие производства | 52 | 52 | 52 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 62 | 75 | 65 |
| Сельское хозяйство и лесное хозяйство | 18 | 18 | 36 |
| Строительство | 15 | 18 | 60 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 512 | 589 | 619 |
| Гостиницы и рестораны | 5 | 5 | 5 |
| Транспорт и связь | 3305 | 3229 | 3372 |
| Образование | 436 | 444 | 441 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 482 | 482 | 495 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 187 | 157 | 154 |
| Финансы, кредитные, страховые | 89 | 89 | 85 |
| Гос. управление, военная безопасность | 589 | 587 | 566 |
| Культура, отдых, спорт | 73 | 73 | 62 |
| Общественные объединения | 15 | 15 | 15 |
| Всего | 5840 | 5833 | 6027 |

В 2007-2009 годах работающее население увеличилось на 187 человек, за счет увеличения количества рабочих мест в результате открытия парка «Д» предприятия ОАО «РЖД» (70 человек), развития строительной отрасли (42 человека), расширения торгового обслуживания населения (30 человек), строительства новых магазинов, сети аптек, шашлычных.

Таблица 5

Динамика уровня безработицы городского поселения «Карымское»

| Показатели | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень зарегистрированной безработицы, % | 1,3 | 1,5 | 2,1 |

Одним из отрицательных показателей является скрытая безработица. При этом, мониторинг трех лет показывает снижение скрытой безработицы на 168 человек, или на 35,5 % (с 473 человек в 2007 году до 305 человек в 2009 году).  Фактическая численность зарегистрированных безработных ежегодно увеличивается (в 2007 году – 55 человек, в 2009 году).

В 2008-2009 годах большое внимание уделялось самозанятости населения: организации собственного дела. В рамках реализации мероприятий программы «Содействие занятости населения Забайкальского края» в 2009 году была оказана помощь 27 безработным (финансирование – 1058,4 тыс. рублей), в результате было зарегистрировано 18 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих различные виды деятельности.

Разработана и утверждена Постановлением администрации муниципального района «Карымский район» № 106 от 08.06.2009г. программа «По снижению напряженности на рынке труда в муниципальном районе «Карымский район». Проводится обучение безработных граждан, оказывается консультационная помощь. Всего в 2010 году численность граждан принявших участие в целевой программе 6 человек. Указанные лица зарегистрировались индивидуальными предпринимателями и осуществляют следующий вид деятельности:

- 2 человека зарегистрировали КФХ

- 1 человек услуги по грузоперевозкам

- 1 человек ателье по ремонту и пошиву одежды

- 1 человек парикмахерскую

- 1 человек услуги по электрогазосварочным работам

Качество и уровень жизни населения

Таблица 6

Характеристика и динамика показателей, характеризующих качество и уровень жизни населения за 2007-2009 годы

| Наименование показателей | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Годовой фонд оплаты труда работающих, млн. рублей | 971,13 | 1 294,39 | 1 373,59 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, рублей | 14 323 | 18 792 | 19 732 |
| Реальные денежные доходы на душу населения, рублей | 7 175 | 9 433 | 10 140 |
| Величина прожиточного минимума, рублей | 3 999 | 4 647,64 | 5 280,12 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

В 2007-2009 годах наблюдалась положительная динамика показателей, характеризующих среднедушевые доходы населения. В 2009 году  денежные доходы в среднем на человека в месяц составили  10140 рублей (по району - 8170,7 рублей), что выше уровня предыдущего года на 7,5 %, а также превышает прожиточный минимум на 45,2 %.

Денежные доходы населения формируются, в основном, за счет заработной платы и пенсионных выплат. Размер среднемесячной начисленной заработной платы по поселению в 2009 году составил 19732 рубля. Рост реальной заработной платы составил 105,0 %.

Наиболее высокая заработная плата отмечается в транспортной, финансово-кредитной отраслях,  низкая – в учреждениях образования (специалисты детских садов, молодые учителя), младший медицинский персонал больницы, рабочие в предприятиях коммунального комплекса.  Обслуживающий персонал во всех отраслях имеет заработную плату в пределах от 4330 до 6500 руб.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – 1,5  %.

Анализ экономического развития городского поселения «Карымское»

Основными видами экономической деятельности в городском поселении «Карымское» являются:

транспорт и связь,

розничная торговля.

На территории поселения расположены  92 предприятия.

Предприятие ОАО «РЖД» наиболее крупный работодатель в поселке, является градообразующим предприятием. Состоит из 14 структурных подразделений, на которых работает 3192 человека. Основной вид деятельности – грузоперевозки.

Обрабатывающие производства

Основу обрабатывающих производств в поселении составляют предприятия, которые занимаются выпуском хлеба и хлебобулочных изделий. Все предприятия индивидуальные предприниматели, для которых хлебопечение не является основным видом деятельности.

В 2009 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами составил 10,1 млн. рублей. На предприятиях занято 114 человек. Средняя заработная плата составляет 6,4 тыс. рублей, что выше прожиточного минимума на 21,2 %.

В 2009 году следует отметить снижение производства объемов промышленной продукции на 10,2 %, что связано с влиянием кризисных явлений, обновлением производства. Инвестиции в отрасль составили более 3,2 млн. рублей. Планируется закупка линии по производству овсяного печенья (объем инвестиций – до 2,5 млн. рублей).

Таблица 7

Выпуск хлеба и хлебобулочных изделий

| Наименование предприятия, индивидуальные предприниматели | 2007 год |  | 2008 год |  | 2009 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тонн | тыс. рублей | тонн | тыс. рублей | тонн | тыс. рублей |
| 1. ИП Комогорцев | 199,0 | 3673,0 | 181,6 | 4107,3 | 124,5 | 2 868,4 |
| 2. ИП Казарук | 106,8 | 2125,1 | 98,18 | 2554,2 | 124,1 | 3 328,5 |
| 3. ИП Непомнящая | 41,0 | 836,2 | 42,0 | 961,4 | 39,8 | 965,0 |
| 4. ИП Плахин | 40,0 | 1200,0 | 121,6 | 2943,0 | 109,79 | 2 928,4 |
| Итого: | 368,8 | 7834,3 | 443,4 | 10565,9 | 398,2 | 10 090,3 |

Строительство

Основной организацией, представленной в сфере строительства, является ООО «Маяк». Производство железобетонных блоков осуществляется на базе старого завода ЖБИ. В 2009 году объем строительно-монтажных работ составил 16,1 млн. рублей.  За последние три года в поселке введено в строй 3,6 тыс. кв.м. жилья, в том числе в 2009 году – 546,8 кв.м., в основном это индивидуальное жилищное строительство. В перспективе, предполагаемые объемы ввода жилья составят 700-1100 кв.м ежегодно, объем строительно-монтажных работ в 2009 году составил  7,54 млн.руб., в 2010 году ожидаемое выполнение 7,13 млн.руб.

Транспортная система

Транспортная инфраструктура поселения представлена  сетью автомобильных дорог местного значения. Протяженность дорог общего пользования, находящихся на территории поселения,  составляет 102 км, в том числе,  с твердым покрытием 13,0 км, с грунтовым покрытием 89,0 км.  Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием, в общей протяженности автодорог общего пользования, составляет 12,8 %.  На территории поселка расположено: 5 железобетонных мостов, протяженностью 29  п.м.; 2 железобетонные трубы, протяженностью 20 п.м.; 2 пешеходных деревянных моста; пешеходный тротуар по улице Ленинградская  протяженностью 2 км.

Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог, пешеходных зон, в поселке осуществляют ООО «Маяк» и индивидуальный предприниматель Мыльников И.И.. Производство данных работ осуществляется на  конкурсной основе и заключении муниципальных контрактов на 2010 год. Предприятия обслуживают сеть дорог местного значения. Обеспеченность дорожно-строительной техникой составляет 100 %. Поселение характеризуется хорошей транспортной доступностью. В 2009 году оказано услуг в сумме 513,9 тыс. рублей, в том числе: ямочный ремонт дорог и ремонт пешеходного моста - 492,6 тыс. рублей.

На территории поселения отсутствуют предприятия, оказывающие услуги перевозок пассажиров общественным транспортом.

По состоянию на 01 октября 2010 года  на территории района фактически осуществляют свою деятельность 8 коммерческих служб таксомоторных перевозок:

такси «Форсаж» (ИП Герасимов);

такси «Ягуар» (ИП Швалева И.В.);

такси (ИП Янцижина В.Н.);

такси «Торнадо» (ИП Солдатова Л.Н.);

такси «Плюс» (ИП Наумов О.П.);

такси «Экспресс» (ИП Шерстянкина Е.В.);

такси «Аргунь» (ИП Коренев А.С.);

такси «Дилижанс» (ИП Иванов В.А.).

На территории городского поселения «Карымское» ИП Висарев А.М. осуществляет грузовые перевозки.

Связь

На территории поселения система связи представлена предприятиями:

телефонная станция ШЧ, являющаяся структурным подразделением ОАО «РЖД»,  обслуживающая предприятия железнодорожного транспорта;

Карымская городская телефонная станция.

Карымская ГТС имеет на обслуживании 1440 монтированных номерных емкостей, в том числе задействованных в количестве 1386. На 01 января 2010 года обеспеченность населения домашними телефонами составила 21,5 единиц на 100 семей (по району - 19,2).

Протяженность линий связи в поселении составляет 37 км. Услуги сети Интернет представлены 430 пользователям.

Системой общедоступного пользования является сотовая связь.

В 2011 году Читинский филиал ОАО «Вымпел-коммуникация» планирует установить на территории городского поселения ретранслятор «Билайн», с общей площадью покрытия сотовой связью 15-20 км.

Оптовая, розничная торговля

Розничная и оптовая торговля является одним из основных видов деятельности на территории поселения. Зарегистрировано 103 предпринимателя, занимающиеся данным видом деятельности.

Оборот розничной торговли в  оценке 2010 года составит 420,9 млн. руб. (в 2009 году – 389,32 млн.руб.), общественного питания в 2010 году- 13,4 млн.руб. (в 2009 году 11,5 млн. руб.), платных услуг в 2010 году представлено в сумме 173,7 млн. рублей (в 2009г.- 156,4 млн. рублей).

В п. Карымское в июле 2010 года открыт торговый центр «Кристалл» (индивидуальный предприниматель К.Ю. Рубанович), открытие данного торгового центра позволяет создание новых рабочих мест и дополнительно 800 кв.м. торговой площади.

Развитие малого предпринимательства

Развитие малого бизнеса и предпринимательства на территории поселения является резервом  развития экономики.  За последние годы малый бизнес укрепил позиции за счет строительства новых магазинов, аптек, автозаправочных станций, предприятий бытового обслуживания, в том числе парикмахерские услуги.

На 01 января 2010 года на территории поселения зарегистрировано 119 индивидуальных предпринимателей, действуют 5 малых предприятий и 15 микропредприятий с численностью менее 16 работающих, что составляет 16,8 % от общего числа предпринимателей.

Основной вид деятельности зарегистрированных предпринимателей: розничная торговля, хлебопечение, бытовые услуги. Малыми предприятиями производится  12,8 % от общего объема розничного товарооборота.

На территории поселка осуществляют свою деятельность 2 сельскохозяйственных потребительских кооператива:

сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив (руководитель Петрова Н.Н.);

сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Луч» (руководитель Чистохин Д.А.).

Стабильно работает кооператив по сбору молока (руководитель Тарнакина Н.А.).

Численность работающих на малых предприятиях составляет 239 человек.

В поселении разработана долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения «Карымское» на 2010-2012 годы», однако в связи с недостатком финансовых средств, действие программы приостановлено. Полномочия переданы в муниципальный район «Карымский район».

Развитие социальной сферы

Здравоохранение

Медицинское обслуживание городского поселения осуществляется центральной районной больницей и занимает 40% в общем объеме здравоохранения района.

Лечебное учреждение имеет в наличии несколько отделений на 160 коек, в том числе: хирургическое – на 35 мест, терапевтическое –  45 мест, травматология –  10 мест, инфекционное –  15 мест, туберкулезное -  15 мест, детское –  20 мест,  родильный дом – на 20 мест и отделение скорой помощи.

Показатель обеспеченности больничными койками составил по поселению 12,7 на 1000 населения (по району - 7,5). ЛПУ поселения занимают 60,2 % в общем объеме койка/мест района.

Амбулаторно-поликлинических учреждений в поселении 3 единицы, что составляет 75 % от общего объема имеющихся в районном секторе, в том числе: поликлиника, детская и женская консультации. Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями составляет 14,3 на 1000 населения в городском поселении (180  посещений в смену) (по району - 9,8 (350 посещений).

ФАПов на территории поселения нет.

В медицинских учреждениях поселения работает 36 врачей (87,8 % от потребности), коэффициент обеспеченности врачебным составом составляет 2,9 на 1000 населения.

Численность врачей по району составила 57 (54,8 % от потребности), коэффициент обеспеченности врачебным составом составляет 1,6 на 1000 населения. Кадровый состав медицинских сестер укомплектован полностью и составляет 100 единиц работающих.

Качественный кадровый состав здравоохранения поселения представлен таким образом: 5 (13,9 %) врачей имеют высшую квалификационную категорию, 23 врача (63,9 %) имеют 1 и 2 категорию квалификации, 100 % врачебного состава имеет сертификат специалиста. Весь сестринский состав имеет сертификат специалиста, в том числе 4 (или 2,8 %) имеют высшую квалификационную категорию по сестринскому делу.

В рамках реализации мероприятий национального проекта «Здоровье» с 01 января 2006 года  введено использование «Родовых сертификатов» и осуществляется финансовая поддержка врачей и среднего медицинского персонала, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению.

Учреждениями здравоохранения в поселении предоставляются платные услуги населению (1,4 % в общем объеме услуг). С 2007 года расширился перечень платных услуг. В 2009 году на 1 жителя поселения приходилось платных услуг в сумме  78,5 рублей.

Учреждения здравоохранения финансируются из районного  бюджета, Фонда ОМС и из других уровней бюджетной системы.

Образование

Образовательная система в поселении представлена в виде дошкольного, общего и дополнительного образования. На территории поселения действуют 10 образовательных учреждений, из них 4 общеобразовательных школы, 1 вечерняя и 5 детских дошкольных учреждений. Доля образовательной системы поселения составляет 29,4 % от общего объема образовательной системы в районе.

Плановая мощность школ поселения составляет 2310 мест. В 2008-2009 учебном году в школах поселения обучалось 1753 человека, фактическая загруженность школ составила 75,9 %.

Численность учащихся по поселению составляет 37,4  % в общем объеме учащихся по району.

Средняя наполняемость классов составила 24,1 что на 0,8 процентного пункта выше среднего по району.

В учреждениях  образования занято 137 педагогов в общеобразовательных школах поселка и 19 в вечерней школе, из них  молодые специалисты - 9,6 %, специалисты пенсионного возраста - 24,4 %. Старение кадрового состава, малая доля молодых специалистов, являются отрицательными показателями учебного процесса. Требуются преподаватели всех учебных дисциплин: русского языка и литературы, химии, биологии, иностранных языков, географии и др.

Профессиональная специальная подготовка в школах поселения не осуществляется. Ведется профильное обучение для учащихся.

Во всех школах, кроме вечерней,  работают компьютерные классы. Показатель компьютеризации и обеспеченности в поселении составляет 16-18 учащихся на 1 объект компьютерного оборудования (по краю – 32 учащихся). Потребности в компьютерной технике обеспечены полностью, но на сегодняшний день данная техника является уже устаревшей.

Сеть детских дошкольных учреждений в поселении представлена:

Детский сад «Ладушки» существует в здании, построенном примерно в 1938-1940 годах, требует регулярного капитального ремонта, не соответствует современным требованиям воспитания детей.

Детский сад «Малыш» построен в середине 60-х годов.

Детские сады «Огонек» и «Тополек» введены в действие в начале 80-х годов.

Детский сад «Светлячок» находится в эксплуатации с 1961 года.

В течение последних 25 лет не введено в действие ни одного нового дошкольного учреждения.

Детские дошкольные учреждения посещает 459 человек, обеспеченность  дошкольными учреждениями составляет 224 ребенка на 100 мест. Очередность составляет 724 человека.

Резервом является детский сад «Аленка», который был закрыт в течение 90-х годов в связи с не востребованностью.

Финансирование образовательных и детских дошкольных учреждений производится из регионального и районного бюджетов.

Культура

В поселении работают 2 учреждения культуры: МУК «Библиотечно-культурный центр» (МУК «БКЦ») и Школа искусств.

В 2009 году, в целях экономии бюджетных средств, произведено преобразование и объединение центральной универсальной библиотеки, культурно-досугового центра и районного музея в единое бюджетное учреждение МУК «БКЦ».

Школа искусств является старейшим учреждением культуры. В учреждении работают 4 отделения: художественное, музыкальное, хореографическое и подготовительное для дошкольников. Школа располагается в типовом здании  общеобразовательной школы № 5. Финансирование осуществляется из районного бюджета.

Музей на территории поселения образован в 1985 году. Располагается в культурно-досуговом центре. Основная цель – краеведение, сохранение культурного наследия и традиций.

Библиотечная система поселения включает центральную универсальную библиотеку, железнодорожную библиотеку, которая специализируется в основном на литературе технического характера. Универсальная библиотека насчитывает книжный фонд в размере 53,3 тыс. экземпляров книг и журналов. Следует отметить, что количество читающего населения постоянно увеличивается (с 3710 в 2008 году до 3773 посетителей библиотеки в 2009 году).  Кроме основной деятельности по обслуживанию читателей, библиотека представляет платные услуги (предоставление информации системы «Консультант-плюс», ксерокопирование). В 2008 году услуг оказано на сумму 14,0 тыс. рублей, в 2009 году – 5,0 тыс. рублей. Платные услуги досугового центра составили в 2008 году - 24 тыс. рублей, в 2009 году – 19,0 тыс. рублей. Снижение поступлений по платным услугам объясняется тем, что в здании производились ремонтные работы, произведена замена крыши, в настоящее время в ремонте находится большой концертный зал.

В 2009 году доля расходов на культуру в расходах бюджета поселения составила 19,8 %.

Здание досугового центра введено в эксплуатацию в мае 1979 года, требует капитальных затрат и кардинальных преобразований. МУК «БКЦ», находящееся на балансе городского поселения, подключен к сети Интернет, обеспечен необходимой компьютерной и копировальной техникой. Для проведения развлекательных мероприятий и досуговой деятельности приобретена музыкальная звукоусилительная аппаратура, штат укомплектован полностью, финансирование производится в полном объеме, в соответствии с утвержденным бюджетом и расходным расписанием.

Физическая культура и спорт

Сеть спортивно-оздоровительных учреждений поселения насчитывает всего 7 единиц: 6 спортивных залов, 1 ДЮСШ. Численность занимающихся составляет 1300-1500 человек.

Детская спортивная школа находится в приспособленном здании, имеет два основных направления спортивной работы: тяжелая атлетика и волейбол.

В 2008-2009 годах построены для зимних видов спорта 4 хоккейные коробки. На базе школы № 2 построена хоккейная коробка и раздевалка с центральным отоплением. На базе школы № 1 планируется достроить и ввести в действие теплую раздевалку для детей.

В поселении существует необходимость в спортивных дополнительных сооружениях, спортивном комплексе, как по зимним, так и по летним видам спорта. Комплекс должен предусматривать развитие массовых видов спорта для всех категорий населения и удовлетворять возможности широкого спектра индивидуальных потребностей.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальный комплекс поселения включает в себя 214,39 тыс.кв. м общей площади жилищного фонда, 10 котельных, 35,5 км тепловых сетей, 15,87 км сетей водоснабжения, 12,55 км сетей водоотведения.

Уровень благоустройства жилищного фонда:

центральное отопление  – 52,1 %;

горячее водоснабжение  – 21,9 %;

холодное водоснабжение  – 44,7 %;

водоотведение  – 44,7 %.

Поставщиками тепла в поселении являются управляющие организации (предприятия коммунального комплекса), государственное предприятие ФБУ «Байкал» и ИП Плахин.  Предприятия обеспечивают население и другие объекты инфраструктуры поселка, теплом, водой, осуществляют эксплуатацию и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и коммунальных объектов.

В 2009 году дебиторская задолженность предприятий жилищно-коммунального комплекса поселения составила 12,3 млн. рублей, кредиторская - 5,1 млн. рублей. Одним из отрицательных показателей является дебиторская задолженность населения, которая составила 10,3 млн. рублей. При этом предприятия закончили 2009 год с положительным финансовым результатом (более 1 млн. рублей).

На 1 жителя поселения приходится 17,06 кв. м жилья общей площади, включая неблагоустроенное жилье (частный сектор), благоустроенного жилья - 9,62 кв.м. Обеспеченность составляет 82,7 % от стандартной нормы жилья.

Общая площадь ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда составляет 20,9 тыс. кв. м, или 9,75 % от общей площади жилищного фонда (проживает 1159 человек).

В 2009 году городское поселение приняло участие в Федеральной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов». За 2009 год отремонтировано 11 домов, или 26,9 тыс. кв. м жилищного фонда. В 2010 году планируется произвести ремонт в 13 МКД, что составит 25,5 тыс.кв.м. жилья.

Капитальный ремонт позволил установить 15 приборов учета холодной воды, 10 приборов учета тепловой энергии и 2 прибора учета поставки горячего водоснабжения, всего установлено 27 единиц приборов учета.

Средняя заработная плата рабочих на предприятиях коммунального комплекса составляет от 7500 до 11 000 руб. Текучесть кадров в среднем 45,8 %, обеспеченность кадровым составом составляет 96,3 %.

С целью благоустройства улиц, ликвидации несанкционированных свалок, ликвидации аварийных ситуаций на дорогах в 2009 году объявлен конкурс и заключен муниципальный контракт с ИП Мыльников на сумму 979,0 тыс. рублей. За весь период, кроме перечисленных работ дополнительно произведены работы: побелка деревьев, спиливание, выкорчевывание и вывоз старых деревьев, посадка новых саженцев и деревьев, скалывание льда на дорогах и тротуарах, осуществлялась подсыпка песка на проблемных участках дорог и другие работы.

В целях благоустройства дворовых и придомовых территорий жильцы домов по улицам Погодаева, Верхняя оборудовали детские площадки.

Оценка финансового и налогового потенциала

Анализ исполнения доходной части бюджета поселения, в том числе по собственным доходам, за 2009 год произведен на основании уточненных плановых бюджетных назначений и фактических исполненных бюджетных поступлений.

Доходы бюджета поселения составили 85147,8 тыс. рублей, в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 10261,9 тыс. рублей, средства из Фонда реформирования ЖКХ – 49961,1 тыс. рублей. Собственные доходы поступили в сумме 24924,8 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы - 22228,6 тыс. рублей (89,18% в общем объеме собственных доходов), поступления неналоговых платежей – 2580,8 тыс. рублей (10,36 %).

Основным источником налоговых доходов, в бюджете поселения, является налог на доходы физических лиц.  Удельный вес данного налога, в общем объеме собственных доходов, составил 71,6 %. Исполнен на 102% (увеличилась налоговая база за счет открытия парка «Д» ОАО «РЖД» и 70 новых рабочих мест, открытия аптеки и 5 рабочих мест, открытия магазина «Колосок» и 6 рабочих мест, повышение заработной платы бюджетной сфере).

Налог на имущество физических лиц исполнен на 72,1 % (не получено доходов в бюджет в сумме 119,8 тыс. рублей). Анализ недоимки по налогу остается на прежнем уровне  (159,4 тыс. рублей), следовательно, задолженность прошлых периодов не оплачивается, но текущие платежи произведены в полном объеме.

Платежи по земельному налогу с физических и юридических лиц исполнены  в полном объеме и получены сверхплановые доходы за счет увеличения кадастровой стоимости земли и оплаты недоимки прошлых лет.

Поступления неналоговых доходов составляют платежи по договорам аренды, договорам на продажу права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, от продажи земельных участков. Назначения исполнены в полном объеме.

Анализ трех последних лет показывает ежегодное увеличение собственных доходов на 24,9 % или в сумме 4,9 млн.руб., что позволяет исполнять расходные бюджетные обязательства в полном объеме.

Доходы бюджета городского поселения «Карымское» 2009 год

| Показатели за 2009 год, тыс.руб. | 1 кв. | 2 кв. | 3.кв. | 4 кв. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего поступило доходов (нарастающим итогом) | 6277,8 | 12 795,5 | 75 486,4 | 85 147,8 |
| - собственные доходы +дотация |  |  | 25 525,3 | 35 186,7 |
| удельный вес (собственные + дотация) в общем объеме доходов, % |  |  | 33,81 | 41,32 |
| - по программам "Капитальный ремонт МКД в 2009 году" и "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда" | - | - | 49 961,1 | 49 961,1 |
| удельный вес трансферта в общем объеме доходов, % | - | - | 66,19 | 58,68 |
| 1Всего поступило собственных доходов | 4418,7 | 9 077,4 | 17 874,6 | 24 924,8 |
| 1.1.удельный вес, % | 70,39 | 70,94 | 70,03 | 70,84 |
| в т.ч.- налоговые доходы - удельный вес, % | 4418,7 100 | 8 986,0 98,99 | 16 081,8 89,97 | 22 228,6 89,18 |
| - неналоговые доходы - удельный вес, % | 0 0 | 91,4 1,01 | 1 792,8 10,03 | 2 580,8 10,36 |
| невыясненные поступления |  |  |  | 115,4 |
| удельный вес невыясненных доходов, % |  |  |  | 0,46 |
| 2.Безвозмездные поступления | 1859,1 | 3 718,1 | 57 611,8 | 60 223,0 |
| 2.1.дотация на выравнивание | 1859,1 | 3 718,1 | 7 650,7 | 10 261,9 |
| удельный вес дотации, % | 29,61 | 29,06 | 29,97 | 29,16 |
| 2.2. по программам "Капитальный ремонт МКД в 2009 году" | - | - | 49 961,1 | 49 961,1 |

Приложение 4

к Программе комплексного социально-экономического развития городского поселения «Карымское»   на среднесрочную перспективу

(2011-2015 годы)

Оценка уровня развития конкурентных преимуществ, перспективные возможности и риски в развитии городского поселения «Карымское»

(SWOT-анализ)

На основе анализа и динамики основных социально-экономических показателей  установлены сильные и слабые стороны, а также потенциальные возможности и угрозы развития поселения.

Сильные стороны, конкурентные преимущества:

наличие железнодорожной станции и подъездных путей;

выгодное географическое положение городского поселения, находящегося на пересечении железнодорожных и автомобильных транспортных магистралей;

наличие на территории строительных природных ресурсов;

наличие благоустроенного жилья, решение кадровых проблем врачебного и  медицинского персонала, педагогических кадров;

улучшение материальной базы медицинского обслуживания, компьютеризация образования, внедрение инноваций в учебный процесс;

близость областного центра, создание предпосылок развития дочерних предприятий, филиалов регионального значения, повышение уровня профессионального образования;

наличие дорожно-строительного управления;

резервы трудовых ресурсов;

сеть учреждений здравоохранения, образования и культуры;

высокая доля в поселении экономически активного населения.

Слабые, ограничивающие  стороны развития поселения:

дефицит собственных инвестиционных средств и отсутствие достаточного инвестирования;

отсутствие дорог федерального значения, соответственно отсутствие долевого участия в содержании дорог, отсюда  увеличение затрат бюджета поселения;

низкая обеспеченность населения жильем, отсутствие муниципального строительства;

недостаточная обеспеченность кадрами в некоторых областях экономики, неукомплектованность педагогическими, медицинскими  кадрами;

низкая заработная плата работающего населения рабочих профессий.

Благоприятные условия и возможности, способствующие развитию поселения:

рост объемов промышленного производства;

увеличение налоговой базы, увеличение собираемости налогов;

привлечение инвестиций за счет привлекательности территории, за счет национальных проектов;

выпуск конкурентной продукции за счет внедрений инноваций в производство;

развитие малого бизнеса;

создание и освоение новых производств на основе имеющихся в поселении природных ресурсов;

присутствие рынков сбыта.

Неблагоприятные условия и угрозы, препятствующие развитию поселения:

демографические проблемы, миграционные процессы трудоспособного населения  и молодого поколения, процесс старения населения;

неблагоприятные климатические условия для развития сельского хозяйства;

недостаточная материально-техническая обеспеченность;

недостаточная обеспеченность кадровым составом и профессиональными специалистами.

Приложение 5

к Программе комплексного социально-экономического развития городского поселения «Карымское»   на среднесрочную перспективу

(2011-2015 годы)

Точки экономического роста городского поселения «Карымское»

Муниципальные целевые программы, разработанные в поселении:

Муниципальная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в городском поселении «Карымское» на 2010 год», утвержденная постановлением Главы администрации городского поселения «Карымское» № 59 «а» от 11.03.2010 года;

Адресная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2009-2011 годах»;

Муниципальная адресная целевая программа «Программа поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям по коллективным (общедомовым) приборам учета в 2009-2011 годах»;

Долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения «Карымское» на 2010-2012 годы»;

Целевая программа «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности бюджетной сферы в городском поселении «Карымское» на 2011-2013 годы».

Фрагменты муниципальных целевых программ (районных):

Районная целевая программа  «Обеспечение жильем молодых семей муниципального района «Карымский район» (2010-2012 годы);

Районная долгосрочная целевая программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства на 2009-2015 годы».

Бизнес-проекты:

Инвестиционный проект по производству железобетонных изделий ООО «Маяк»

Суть проекта: организация производства железобетонных изделий с использованием новых технологий (армирование высокопрочной проволокой и термообработка без применения острого пара)

Количество  рабочих дней  в  году  250, рабочих смен в  сутки -3 по  8 часов в  смене, суточная  мощность 921,6 кв.метр, соответственно  в  год – 230 тыс. кв.метров, в  период пуска  во 2 квартале -30% от проектной  мощности,  3,4 квартал  2012 года –  50% от проектной  мощности, с 2013 года -100% проектной  мощности.

Среднесписочная  численность персонала  в  2013 году 16 человек, при выходе  на полную проектную мощность 33 человека.

Стоимость проекта:  132,3 млн. рублей

Сроки реализации проекта: 2011-2014гг.

Дисконтированный срок  окупаемости : 2,6 года

Вид  выпускаемой  продукции:

Железобетонные изделия: фундаментные блоки, дорожные плиты, бетонные перекрытия.

Продукция имеет  широкий спектр применения  в гражданском    строительстве, энергетике, нефтяной промышленности и в строительстве  железных дорог.

Выгодное географическое положение, отсутствие  подобных заводов на территории Карымского района дают возможность конкуренции с существующими поставщиками.

Стоимость капиталовложений, тыс.рублей

| Статья | Стоимость |
| --- | --- |
| Предпроектные и проектные работы | 3042,50 |
| Строительно -монтажные работы | 50000,0 |
| Оборудование | 53244,27 |
| Транспортные средства | 9000,00 |
| Сооружения | 10000,0 |
| Непредвиденные расходы | 7000,0 |
| всего | 132286,77 |

Объем производимой продукции 2012-2014гг.

| Наименование | Единицы измерения | 2012 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 1 кв. | 2 кв. | 3кв. | 4кв. |
| Объем производства в натуральном выражении | кв.м. | 92160 | 17280 | 17280 | 28800 | 28800 |
| Выручка от реализации продукции всего | Руб. | 84096000,0 | 15768000,0 | 15768000,0 | 26280000,0 | 26280000,0 |

| Наименование | Единицы измерения | 2013 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 1 кв. | 2 кв. | 3кв. | 4кв. |
| Объем производства в натуральном выражении | кв.м. | 213120 | 40320 | 57600 | 57600 | 57600 |
| Выручка от реализации продукции всего | Руб. | 213919200,0 | 40471200,0 | 57816000,0 | 57816000,0 | 57816000,0 |

| Наименование | Единицы измерения | 2014 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 1 кв. | 2 кв. | 3кв. | 4кв. |
| Объем производства в натуральном выражении | кв.м. | 230400 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 |
| Выручка от реализации продукции всего | Руб. | 231264000,0 | 57816000,0 | 57816000,0 | 57816000,0 | 57816000,0 |

Инвестиционный проект организация линии по производству песочного и овсяного печения на базе Карымского хлебозавода ИП Плахин К.В.

Суть проекта:  Организация линии по производству песочного и овсяного печенья на базе Карымского хлебозавода

Стоимость проекта:  2 000 000 рублей

Сроки реализации: 2011-2013

Дисконтированный срок  окупаемости: 2,0 года

Вид  выпускаемой  продукции:

Разные виды песочного и овсяного печения.

Планируется создание дополнительных трех рабочих мест.

Объем производимой продукции составляет в 2011г.-14400кг., 2012г.-31680кг., 2013г.-38400кг.

Приложение 6 к Программе комплексного социально-экономического развития городского поселения «Карымское»   на среднесрочную перспективу (2011-2015 годы)

Перечень мероприятий программы комплексного социально-экономического развития

городского поселения «Карымское»   на среднесрочную перспективу (2011-2015 годы)

| № п/п | Наименование мероприятия, источники финансирования | Потребность в финансовых средствах, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| I. Развитие экономического потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 137 662 | 54 177 |  | 42 135 | 26 035 | 15 280 | 35 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 375 | 135 |  | 135 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 137 287 | 54 042 |  | 42 000 | 26 000 | 15 245 | 0 |  |  |  |
| 1.1. Развитие агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу: | 175 | 35 |  | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 175 | 35 |  | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | Субсидия населению на воспроизводство молодняка КРС |  |  |  |  |  |  |  | Администрация гп «Карымское» Отдел с/х |  |  |
|  | Всего | 150 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 150 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | Финансовая поддержка и участие в с/х ярмарке | 25 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Администрация гп «Карымское» Отдел с/х |  |  |
|  | Всего | 25 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 25 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2. Развитие промышленного потенциала Деятельность малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу | 137 487 | 54 142 |  | 42 100 | 26 000 | 15 245 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 200 | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 137 287 | 54 042 |  | 42 000 | 26 000 | 15 245 | 0 |  |  |  |
| 3 | Реализация Долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения «Карымское» на 2010-2012 годы» |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Карымское" |  |  |
|  | Всего | 200 | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 200 | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4 | Организация линии по производству песочного и овсяного печения |  |  |  |  |  |  |  | ИП Плахин |  |  |
|  | Всего | 2 000 | 1 000 |  | 1 000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 2 000 | 1 000 |  | 1 000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 5 | Строительство завода ЖБИ |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Маяк" |  |  |
|  | Всего | 132 287 | 53 042 |  | 40 000 | 25 000 | 14 245 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 132 287 | 53 042 |  | 40 000 | 25 000 | 14 245 |  |  |  |  |
| 6 | Строительство кирпичного минизавода |  |  |  |  |  |  |  | ИП Касьянов |  |  |
|  | Всего | 3 000 | 0 |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 3 000 | 0 |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |  |  |  |
| II. Инфраструктурное обеспечение развития экономики и социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 139 187 | 64 316 |  | 55 221 | 7 750 | 5 450 | 6 450 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 84 592 | 42 296 |  | 42 296 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 44 595 | 12 020 |  | 12 925 | 7 750 | 5 450 | 6 450 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 10 000 | 10 000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.1. Дорожное строительство, транспорт и связь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу | 25 350 | 13 750 |  | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 15 350 | 3 750 |  | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 10 000 | 10 000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 7 | Строительство дорог с твердым покрытием по ул Ленинградская 400 м, Советская 250 м, Верхняя, 600 м |  |  |  |  |  |  |  | конкурсная основа |  |  |
|  | Всего | 2 800 | 2 800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 2 800 | 2 800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 8 | Строительство дорог с твердым покрытием по ул. Бр.Васильевых, 900 м |  |  |  |  |  |  |  | конкурсная основа |  |  |
|  | Всего | 2 000 | 0 |  | 0 | 0 | 2 000 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 2 000 | 0 |  | 0 | 0 | 2 000 | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 9 | Строительство дорог с твердым покрытием по улице Шемелина, 1,2 км |  |  |  |  |  |  |  | конкурсная основа |  |  |
|  | Всего | 2 000 | 0 |  | 0 | 2 000 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 2 000 | 0 |  | 0 | 2 000 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 10 | Строительство дорог с твердым покрытием по улице Лазо, 1,2 км |  |  |  |  |  |  |  | конкурсная основа |  |  |
|  | Всего | 2 000 | 0 |  | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 2 000 | 0 |  | 2 000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 11 | Строительство дорог с твердым покрытием Торговый переулок 1,1 км |  |  |  |  |  |  |  | конкурсная основа |  |  |
|  | Всего | 2 000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 000 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 2 000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 000 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 12 | Содержание и ремонт дорог (ямочный ремонт по улицам Новая, Ленинградская, Верхняя, Сенная, Нижняя, Рабочая) |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения «Карымское" |  |  |
|  | Всего | 4 000 | 800 |  | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 4 000 | 800 |  | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 13 | Ремонт пешеходного моста по улице Никифорова |  |  |  |  |  |  |  | Администрация гп «Карымское» |  |  |
|  | Всего | 50 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 50 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 14 | Оснащение дорожными знаками |  |  |  |  |  |  |  | Администрация гп «Карымское» |  |  |
|  | Всего | 500 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 500 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 15 | Установка ретранслятора "Билайн" |  |  |  |  |  |  |  | ОАО "Вымпел-коммуникации" |  |  |
|  | Всего | 10 000 | 10 000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 10 000 | 10 000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.2. Жилищно-коммунальный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 17 900 | 3 600 |  | 5 300 | 4 200 | 1 900 | 2 900 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 17 900 | 3 600 |  | 5 300 | 4 200 | 1 900 | 2 900 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Водоснабжение городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Бурение скважины (ул. Майская) |  |  |  |  |  |  |  | конкурсная основа |  |  |
|  | Всего | 2 000 | 0 |  | 2 000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 2 000 | 0 |  | 2 000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 17 | Строительство водовода по ул. Майская, 150 м |  |  |  |  |  |  |  | конкурсная основа |  |  |
|  | Всего | 1 500 | 0 |  | 0 | 1 500 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 1 500 | 0 |  | 0 | 1 500 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 19 | Строительство водовода Транспортный переулок – ул. Советская, 150м |  |  |  |  |  |  |  | конкурсная основа |  |  |
|  | Всего | 500 | 0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 500 | 0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 20 | Строительство водовода по ул. Юбилейная, 300 м |  |  |  |  |  |  |  | конкурсная основа |  |  |
|  | Всего | 1 000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 000 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 1 000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 000 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Теплоснабжение городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Набережная, 120 м |  |  |  |  |  |  |  | конкурсная основа |  |  |
|  | Всего | 600 | 0 |  | 600 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 600 | 0 |  | 600 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 22 | Капитальный ремонт теплотрассы, ул. Погодаева 43-45, 250 м |  |  |  |  |  |  |  | конкурсная основа |  |  |
|  | Всего | 500 | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 500 | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 23 | Капитальный ремонт теплотрассы (от МУК БКЦ до котельной №2) 70 м |  |  |  |  |  |  |  | конкурсная основа |  |  |
|  | Всего | 50 | 0 |  | 50 | 0 | 50 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 50 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Оснащение автотранспортом, специальной техникой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Приобретение техники для подвоза воды, специальная машина Илосос |  |  |  |  |  |  |  | конкурсная основа |  |  |
|  | Всего | 1 200 | 1 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 1 200 | 1 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 25 | Приобретение силового агрегата (дизель) к бульдозеру Т-130 |  |  |  |  |  |  |  | конкурсная основа |  |  |
|  | Всего | 700 | 0 |  | 700 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 700 | 0 |  | 700 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Благоустройство и озеленение территории городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Монтаж освещения по ул. Лазо, 0,8 км |  |  |  |  |  |  |  | конкурсная основа |  |  |
|  | Всего | 800 | 0 |  | 0 | 800 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 800 | 0 |  | 0 | 800 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 27 | Монтаж освещения по улице Рабочая 1 км |  |  |  |  |  |  |  | конкурсная основа |  |  |
|  | Всего | 1 000 | 500 |  | 500 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 1 000 | 500 |  | 500 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 28 | Монтаж освещения по улице Шемелина 0,8 км |  |  |  |  |  |  |  | конкурсная основа |  |  |
|  | Всего | 1 000 | 0 |  | 0 | 0 | 500 | 500 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 1 000 | 0 |  | 0 | 0 | 500 | 500 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 29 | Замена светильников уличного освещения на менее энергоемкие |  |  |  |  |  |  |  | конкурсная основа |  |  |
|  | Всего | 50 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 50 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 30 | Озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  | конкурсная основа |  |  |
|  | Всего | 2 000 | 400 |  | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 2 000 | 400 |  | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 31 | Сбор и вывоз ТБО, уборка несанкционированных свалок, мобильные бригады |  |  |  |  |  |  |  | конкурсная основа |  |  |
|  | Всего | 5 000 | 1 000 |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 5 000 | 1 000 |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.3. Энергоэффективность учреждений бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 95 | 20 |  | 75 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 95 | 20 |  | 75 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 32 | Оснащение зданий приборами учета энергетических ресурсов, в том числе установка приборов учета тепловой энергии в МУК БКЦ |  |  |  |  |  |  |  | МУК "Библиотечно-культурный центр" |  |  |
|  | Всего | 75 | 0 |  | 75 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 75 | 0 |  | 75 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 33 | Установка приборов учета холодной воды в МУК БКЦ |  |  |  |  |  |  |  | МУК "БКЦ" |  |  |
|  | Всего | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 34 | Установка шкафа учета электрической энергии в МУК БКЦ |  |  |  |  |  |  |  | МУК "БКЦ» |  |  |
|  | Всего | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.4. Муниципальное имущество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 95 842 | 46 946 |  | 46 946 | 650 | 650 | 650 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 84 592 | 42 296 |  | 42 296 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 11 250 | 4 650 |  | 4 650 | 650 | 650 | 650 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 35 | Реализация программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2011-2012 годах" |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения |  |  |
|  | Всего | 92 592 | 46 296 |  | 46 296 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 84 592 | 42 296 |  | 42 296 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 8 000 | 4 000 |  | 4 000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 36 | Комплексное освоение земельных участков, землеустройство, межевание |  |  |  |  |  |  |  | Администрация гп «Карымское» |  |  |
|  | Всего | 1 500 | 300 |  | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 1 500 | 300 |  | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 37 | Оценка права на заключение аренды земельных участков и др.имущества |  |  |  |  |  |  |  | Администрация гп «Карымское» |  |  |
|  | Всего | 1 500 | 300 |  | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 1 500 | 300 |  | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 38 | Проект планировки территории |  |  |  |  |  |  |  | Администрация гп «Карымское» |  |  |
|  | Всего | 250 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 250 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| III. Качество жизни, развитие человеческого потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 83 711,1 | 72 917 |  | 2 944,1 | 2 670 | 2 620 | 2 560 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 60 061,1 | 60 000 |  | 61,1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 10 600 | 10 100 |  | 150 | 150 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 13 050 | 2 817 |  | 2 733 | 2 520 | 2 520 | 2 460 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.1. Молодежная политика, физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 75 400 | 71 130 |  | 1 120 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 60 000 | 60 000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 10 000 | 10 000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 5 400 | 1 130 |  | 1 120 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 39 | Строительство спортивного комплекса в поселке Карымское |  |  |  |  |  |  |  | конкурсная основа |  |  |
|  | Всего | 70 000 | 70 000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 60 000 | 60 000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 10 000 | 10 000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 40 | Долевое участие в Федеральной программе "Обеспечение жильем молодых семей" |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения |  |  |
|  | Всего | 3 500 | 700 |  | 700 | 700 | 700 | 700 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 3 500 | 700 |  | 700 | 700 | 700 | 700 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 41 | Благоустройство парковой зоны (посадка деревьев, установка малых форм для детей) |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения |  |  |
|  | Всего | 700 | 200 |  | 200 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 700 | 200 |  | 200 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 42 | Обеспечение условий для развития массового спорта |  |  |  |  |  |  |  | Администрация гп «Карымское» |  |  |
|  | Всего | 1 200 | 230 |  | 220 | 250 | 250 | 250 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 1 200 | 230 |  | 220 | 250 | 250 | 250 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.2. Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 3 500 | 825 | 800 |  | 625 | 625 | 625 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 3 500 | 825 | 800 |  | 625 | 625 | 625 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 43 | Подготовка 50 участков под строительство индивидуальных жилых домов по программе "Переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда" |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения |  |  |
|  | Всего | 3 125 | 625 | 625 |  | 625 | 625 | 625 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 3 125 | 625 | 625 |  | 625 | 625 | 625 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 44 | Подготовка 30 участков под строительство индивидуальных жилых домов (межевание, оценка) |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения |  |  |
|  | Всего | 375 | 200 | 175 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 375 | 200 | 175 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 45 | Строительство закрытых трансформаторных подстанций |  |  |  |  |  |  |  | Арендаторы земель участков |  |  |
|  | Всего | 2 000 | 1 200 | 800 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 2 000 | 1 200 | 800 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.3. Культура и искусство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 4 811,1 | 962 |  | 1 024,1 | 995 | 945 | 885 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 61,1 |  |  | 61,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет района | 600 | 100 |  | 150 | 150 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 600 | 100 |  | 150 | 150 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 46 | Автоматизация библиотечных процессов, установка программного обеспечения ИРБИС |  |  |  |  |  |  |  | Администрации муниц района и гп «Карымское» |  |  |
|  | Всего | 451,1 | 110 |  | 171,1 | 110 | 60 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 61,1 | 0 |  | 61,1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 100 | 0 |  | 50 | 50 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 290 | 110 |  | 60 | 60 | 60 | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 47 | Пополнение библиотечного фонда |  |  |  |  |  |  |  | Администрации муниц района и гп «Карымское» |  |  |
|  | Всего | 750 | 250 |  | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 500 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 250 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 48 | Капитальный ремонт МУК "БКЦ" |  |  |  |  |  |  |  | Администрация гп «Карымское» |  |  |
|  | Всего | 1 000 | 200 |  | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 1 000 | 200 |  | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 49 | Обновление материально-технической базы МУК "БКЦ" |  |  |  |  |  |  |  | Администрация гп «Карымское» |  |  |
|  | Всего | 1 250 | 250 |  | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 1 250 | 250 |  | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 50 | Организация занятости и досуга детей, работа клубов, кружков |  |  |  |  |  |  |  | МУК БКЦ |  |  |
|  | Всего | 440 | 70 |  | 70 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 440 | 70 |  | 70 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 51 | Проведение массовых праздников, Дня поселка |  |  |  |  |  |  |  | МУК БКЦ |  |  |
|  | Всего | 750 | 150 |  | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 750 | 150 |  | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 52 | Обеспечение сохранности имущества учреждений культуры (средства пожаротушения) |  |  |  |  |  |  |  | МУК БКЦ |  |  |
|  | Всего | 170 | 32 |  | 33 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 170 | 32 |  | 33 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.4. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 42 500 | 22 500 |  | 7 500 | 7 500 | 2 500 | 2 500 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 20 000 | 12 000 |  | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 8 000 | 5 000 |  | 3 000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 14 500 | 5 500 |  | 2 500 | 5 500 | 500 | 500 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 53 | Строительство здания больницы в поселке Карымское |  |  |  |  |  |  |  | Администрация муниц района |  |  |
|  | Всего | 30 000 | 20 000 |  | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 10 000 | 10 000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 8 000 | 5 000 |  | 3 000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 12 000 | 5 000 |  | 2 000 | 5 000 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 54 | Оснащение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием и санитарным а/транс |  |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального района, ЦРБ |  |  |
|  | Всего | 12 500 | 2 500 |  | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 10000 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 2500 | 500 |  | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.5. Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 33 049 | 7 270 |  | 4 469 | 7 150 | 7 080 | 7 080 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 12 000 | 3 000 |  | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 17 369 | 3 470 |  | 3 469 | 3 470 | 3 480 | 3 480 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 3 680 | 800 |  | 1 000 | 680 | 600 | 600 |  |  |  |
| 55 | Развитие творческих способностей и возможностей учащихся (Талантливые дети) |  |  |  |  |  |  |  | Комитет образования |  |  |
|  | Всего | 2 369 | 470 |  | 469 | 470 | 480 | 480 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 2369 | 470 |  | 469 | 470 | 480 | 480 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 56 | Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений в т.ч. покупка школьных автобусов |  |  |  |  |  |  |  | Комитет образования |  |  |
|  | Всего | 30 680 | 6800 |  | 4000 | 6680 | 6600 | 6600 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 12000 | 3000 |  | 0 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 15000 | 3000 |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 3680 | 800 |  | 1000 | 680 | 600 | 600 |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет района |  |
|  | Всего: | 438 109,1 | 222 380 |  | 113 069,1 | 51105 | 32930 | 18625 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 104 592,0 | 54296 |  | 44296 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 80 061,1 | 68000 |  | 3061,1 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |
|  | Бюджет района | 42 469,0 | 19070 |  | 6119 | 9120 | 4080 | 4080 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 58 020 | 14 972 |  | 15 793 | 10 305 | 8 005 | 8 945 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 152 967 | 66 042 |  | 43 800 | 26 680 | 15 845 | 600 |  |  |  |

Приложение 7 к

Программе социально-экономического развития

городского поселения «Карымское»

на среднесрочную перспективу (2011-2015 годы)

Основные показатели социально-экономического развития городского поселения «Карымское»

Карымского района Забайкальского края

|  | Показатели развития | годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 |
|  | Численность населения, тыс. человек | 12,570 | 12,548 | 12,560 | 12,572 | 12,584 | 12,585 | 12,590 | 12,660 |
|  | Объем промышленного производства, млн. | 10,09 | 12,5 | 13,82 | 15,21 | 16,74 | 18,37 | 20,27 | 30,4 |
|  | Индекс промышленного объема, в % к предыдущему году | 101,6 | 118,5 | 106,8 | 107,0 | 108,1 | 108,3 | 108,6 | 112,5 |
|  | Объем промышленного производства, тонн | 398,2 | 480,8 | 511,85 | 543,21 | 577,24 | 612,33 | 653,87 | 844,44 |
|  | Объем произведенной продукции промышленного производства на душу населения, тыс. рублей | 0,803 | 1,0 | 1,1 | 1,21 | 1,33 | 1,46 | 1,61 | 2,4 |
|  | Объем продукции сельского хозяйства, млн. | 28,16 | 29,61 | 29,77 | 31,81 | 33,98 | 36,24 | 38,65 | 57,98 |
|  | Объем произведенной продукции сельского хозяйства на душу населения, тыс. рублей | 2,24 | 2,36 | 2,37 | 2,53 | 2,70 | 2,88 | 3,07 | 4,02 |
|  | Индекс сельскохозяйственного производства, % к предыдущему году | 102,1 | 102,5 | 102,7 | 103,0 | 103,5 | 104,2 | 105,0 | 106,7 |
|  | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на душу населения, тыс. рублей | 4,78 | 3,70 | 4,50 | 4,88 | 5,29 | 5,74 | 6,22 | 8,62 |
|  | Темп роста объема работ, выполненных по виду деятельности "строительство", в сопоставимых ценах в % к предыдущему году | 45,4 | 100,1 | 119,4 | 108,1 | 107,6 | 105,8 | 107,4 | 115,4 |
|  | Численность занятых в экономике (в среднем за год), человек | 4384 | 4484 | 4499 | 4514 | 4529 | 4544 | 4559 | 4574 |
|  | Доля занятых в малом бизнесе от занятых в экономике, % | 17,84 | 17,84 | 18,14 | 18,20 | 18,38 | 18,57 | 18,75 | 19,63 |
|  | Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей | 19 732 | 20 637 | 20 898 | 21 950 | 23 040 | 24 190 | 25 400 | 31450 |
|  | Среднедушевые денежные доходы населения, рублей | 10 140 | 11 146 | 11 388 | 11 957 | 12 550 | 13 170 | 13 820 | 17070 |
|  | Оборот розничной торговли, млн. | 394,0 | 413,67 | 442,22 | 469,19 | 495,94 | 525,70 | 557,24 | 835,86 |
|  | Объем платных услуг, млн. | 11,15 | 11,84 | 12,70 | 13,56 | 14,44 | 15,31 | 16,22 | 24,34 |
|  | Уровень официально зарегистрированной безработицы, % | 2,1 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | Количество созданных рабочих мест | 81 | 100 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Жилищный фонд, тыс.кв.м. | 214,39 | 216,19 | 218,44 | 220,24 | 224,24 | 228,24 | 230,04 | 231,84 |
|  | Годовой объем ввода жилья, тыс.кв.м. | 1,8 | 1,8 | 2,25 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 1,8 | 1,8 |
|  | Обеспеченность населения жильем, в том числе благоустроенным, кв. м на человека | 17,06 | 17,23 | 17,39 | 17,52 | 17,82 | 18,14 | 18,27 | 18,31 |
|  | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, % | 93 | 93,5 | 94 | 94,5 | 95 | 95,5 | 96,0 |  |
|  | Удельный вес лиц, занимающихся физической культурой и спортом, % | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 34 |
|  | Число книг и журналов в библиотеке на 1000 человек | 52945/ 4212 | 53345/ 4312 | 53745/ 4412 | 54145/ 4512 | 54545/ 4612 | 54945/ 4712 | 55345/ 4812 | 57345/ 5312 |
|  | Обеспеченность местами в ДОУ, человек на 100 мест | 224 | 254 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 210 |
|  | Число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения, приходящихся на 10 000 человек | 28,6 | 32,6 | 34,2 | 35,8 | 37,3 | 38,9 | 39,7 | 45,8 |
|  | Ликвидация аварийного и ветхого жилья, тыс.кв.м | 0,470 | 0,365 | 0,700 | 0,800 | 0,900 | 0,950 | 1100 | 1300 |