**ПРОЕКТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Карымское»**

**на 2018 -2022 годы»**

пгт.Карымское

2017 год

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Карымское»»**

**на 2018-2022 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Карымское» на 2018-2022 годы» (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель  Программы | Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет глава администрации городского поселения «Карымское» |
| Участники Программы | Администрация городского поселения «Карымское» |
| Цели Программы | Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий городского поселения «Карымское».  Создание условий для повышения качества и комфорта среды обитания и жизнедеятельности жителей городского поселения «Карымское». |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского поселения «Карымское».  2. Повышение уровня благоустройства общественных городского поселения «Карымское».  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций и иных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения «Карымское». |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - количество благоустроенных дворовых территорий;  - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, включенных в Программу;  **-** доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования;  - количество благоустроенных территорий общего пользования;  - доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования, включенных в Программу;  - площадь благоустроенных территорий общего пользования;  - доля площади благоустроенных территорий общего пользования от общей площади территорий общего пользования, включенных в Программу;  - доля финансового участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит;  - доля трудового участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы. |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы  Программа реализуется в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Прогнозируемый общий объем финансирования составляет – 100 000,0 тыс. руб., в том числе:  Федеральный бюджет – 80 000,0 тыс. руб.;  Краевой бюджет – 12 500,0 тыс. руб.;  Местный бюджет – 7 000,000 тыс. руб.;  Внебюджетные источники – 500,000 тыс. руб.  Прогнозный объем финансирования, рассчитанный по годам:  2018 год – 20 000,0 руб.,  в том числе за счет средств:  федерального бюджета – 16 000,0 тыс. руб.;  краевого бюджета – 2 500,0 тыс. руб.;  местного бюджета – 1 400,0 тыс. руб.  внебюджетные источники – 100,0 тыс. руб.  2019 год – 20 000,0 руб.,  в том числе за счет средств:  федерального бюджета – 16 000,0 тыс. руб.;  краевого бюджета – 2 500,0 тыс. руб.;  местного бюджета – 1 400,0 тыс. руб.  внебюджетные источники – 100,0 тыс. руб.  2020 год – 20 000,0 руб.,  в том числе за счет средств:  федерального бюджета – 16 000,0 тыс. руб.;  краевого бюджета – 2 500,0 тыс. руб.;  местного бюджета – 1 400,0 тыс. руб.  внебюджетные источники – 100,0 тыс. руб.  2021 год – 20 000,0 руб.,  в том числе за счет средств:  федерального бюджета – 16 000,0 тыс. руб.;  краевого бюджета – 2 500,0 тыс. руб.;  местного бюджета – 1 400,0 тыс. руб.  внебюджетные источники – 100,0 тыс. руб.  2022 год – 20 000,0 руб.,  в том числе за счет средств:  федерального бюджета – 16 000,0 тыс. руб.;  краевого бюджета – 2 500,0 тыс. руб.;  местного бюджета – 1 400,0 тыс. руб.  внебюджетные источники – 100,0 тыс. руб.  Стоимость работ и показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней на текущий финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - количество благоустроенных дворовых территорий составит \_\_\_\_\_ ед.;  - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, включенных в Программу, составит 100%;  **-** доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования, составит \_\_\_\_%;  - количество благоустроенных территорий общего пользования 11 ед.;  - доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования, включенных в Программу 100%;  - площадь благоустроенных территорий общего пользования \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. кв.м.;  - доля площади благоустроенных территорий общего пользования от общей площади территорий общего пользования, включенных в Программу 100%;  - доля финансового участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 0,5%;  - доля трудового участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 1%. |

**1.Характеристика текущего состояния сферы благоустройства на территории городского поселения «Карымское»**

Одним из приоритетных направлений развития городского поселения «Карымское» является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

В городском поселении «Карымское» насчитывается 87 многоэтажных многоквартирных домов общей площадью дворовых территорий 103,2 тыс.м2.

Администрация городского поселения в течение последних 7 лет ежегодно проводит работы по созданию благоустроенных дворовых и общественных территорий, работы выполняются поэтапно. Заасфальтированы придомовые территории домов ул. Советская, 2, ул. Верхняя 5,7, ул. Ленинградская, 20,22,24, ул. Верхняя, 14, ул. Ленинградская, 44,46. На средства городского поселения с привлечением трудового и финансового участия граждан оборудованы (частично оборудованиы) 14 детских площадок. Заасфальтирова территория Дома культуры, частично тротуары ул. Верхняя, Ленинградская. Предприятиями ОАО РЖД обустроен сквер с фонтаном на привокзальной площади. Разбит новый сквер Матыженка. Но на полное благоустройство в соответствии с требованиями современных условий средств бюджета городского поселения не достаточно.

Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) составляет 9 многоквартирных домов, с площадью дворовых территорий 5,8 тыс. кв. м.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского поселения «Карымское») составляет 6 %.

Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 50 - 60 годах прошлого столетия и внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствует технологическим, эксплуатационным требованиям.

В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Кроме того, результаты обследований дворовых территории показали, что пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров. В большинстве дворов отсутствует необходимый набор МАФ и обустроенные детские площадки. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях на зеленой зоне.

Архитектурно – художественная и эстетическая роль в поселке принадлежит наиболее ценным зданиям, сооружениям, памятникам, городским площадям и паркам, детским площадкам, местам массового досуга и отдыха людей. В муниципальном образовании 10 территорий общего пользования населения, площадью 73,5 тыс. м2. На сегодняшний момент некоторые территории потеряли эстетический вид и нуждаются в ремонте. Состояние территорий поддерживается за счет средств бюджета городского поселения, средств собственников территорий (ОАО РЖД). Открываются и обустраиваются новые общественные площадки – площадь Матыженка, сквер рядом с привокзальной площадью, детская и спортивные площадки ТОС «Северный».

Во дворах при строительстве не было выполнено проектное наружное освещение. От жителей поступают жалобы на темные дворы, по статистике большинство преступлений происходит в тех местах, где недостаточное освещение. Администрация поселения планово в пределах бюджетных средств проводит работы по освещению территории поселка.

Одной из основных проблем поселения является недостаток озелененных пространств, покрытых древесной и кустарниковой растительностью. В связи с этим населенный пункт по существу не имеет необходимого природного каркаса, что существенным образом сказывается на экологической ценности территории.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Для поддержания дворовых территорий в надлежащем состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности необходима целенаправленная работа по следующим направлениям:

ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к ним с выполнением при необходимости работ по ремонту внутридворовых систем ливневой канализации;

максимальное сохранение существующих малых архитектурных форм, размещение игровых комплексов для детей и подростков разных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых;

ремонт конструктивных элементов, расположенных в дворовых территориях жилых домов;

озеленение дворовых территорий;

ремонт и восстановление дворового освещения;

повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (городских парков, скверов и т.д.).

Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей городского поселения.

Работы по благоустройству поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и организаций различных форм собственности, граждан поселения.

Для решения проблем по благоустройству территории поселения необходимо использовать программно-целевой метод.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей программой «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Карымское» на 2018-2022 гг.

Перечень дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Карымское» на 2018-2022 годы» представлен в Приложении №1 к Программе.

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей городского поселения, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, повысить уровень и качество жизни жителей муниципального образования.

Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах городской черты. Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест общего пользования позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Одним из приоритетов реализации Программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест общего пользования населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, формулировка и целей и постановка задач Программы**

Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования являются:

- повышение комфортности условий проживания граждан;

- благоустройство территорий.

При разработке мероприятий Программы сформированы и определены основные цели и задачи.

Целью реализации Программы является повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий городского поселения «Карымское». Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест общего пользования населения, входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Забайкальского края, федерального бюджета.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

- архитектурно-планировочную организацию территорий (ремонт дворовых проездов, благоустройство и техническое оснащение площадок – детских, спортивных);

- реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников, устройство цветников);

- освещение территорий при наличии технической возможности;

- размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, урн, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий.

Основными задачами Программы являются:

* выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий;
* выполнение ремонта мест общего пользования населения;
* повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения.

Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы предлагаются следующие индикаторы:

* количество благоустроенных дворовых территорий;
* доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, включенных в Программу,
* доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования;
* количество благоустроенных территорий общего пользования;
* доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования, включенных в Программу;
* площадь благоустроенных территорий общего пользования;
* доля площади благоустроенных территорий общего пользования от общей площади территорий общего пользования, включенных в Программу;
* доля финансового участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы;
* доля трудового участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении №2 к Программе.

**3. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы**

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей городского поселения, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных Программой, планируется:

* повысить уровень благоустройства дворовых территорий;
* повысить уровень благоустройства мест массового отдыха населения;
* обеспечить комфортное проживание жителей городского поселения;
* повысить безопасность движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов.

**4. Сроки реализации Программы**

Сроки реализации Программы – 2018-2022 годы. Программа реализуется в один этап.

**5. Объем средств, необходимых для реализации Программы**

Прогнозируемый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы в целом составляет 100 000,00 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета 80 000,00 тыс. рублей (доля софинансирования – 80%), бюджета Забайкальского края 12 500,00 тыс. рублей (доля софинансирования – 12,5%), бюджета городского поселения «Карымское» 7 000,00 тыс. руб. (доля софинансирования - 7%), внебюджетных источников – 500,00 тыс. руб. (доля софинансирования – 0,5%).

Распределение объема средств, осуществляется следующим образом:

- не менее 2/3 объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования;

- 1/3 объема средств подлежит направлению на софинансирование иных мероприятий.

Стоимость работ и показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней на текущий финансовый год.

Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, с разбивкой по источникам финансирования и по этапам реализации содержится в приложении № 3 к настоящей Программе.

**6. Перечень мероприятий Программы**

Основу программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового отдыха населения. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной, и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для всех групп населения.

Перечень мероприятий представлен в приложении №4 к настоящей Программе.

Прогнозные расценки на основные виды работ по благоустройству дворовых и общественных территорий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование работ | Един. изм. | Стоимость един., руб. с НДС |
| *1* | | *2* | *3* | *4* |
| Минимальный перечень работ по благоустройству территорий | | | | |
| 1 | | Устройство а/б покрытия дворовых территорий и тротуаров (щебень 10 см. а/б - 5 см) | м2 | 900 |
| 2 | | Устройство а/б покрытия подъездов к дворовым территориям (щебень 15 см. а/б - 6 см) | м2 | 1128 |
| 3 | | Устройство выравнивающего слоя | тн. | 4445 |
| 4 | | Устройство бордюрного камня БР 100.30.15 | м.п. | 1081 |
| 5 | | Устройство бордюрного камня БР 300.30.16 | м.п. | 1410 |
| 6 | | Установка светильника | шт. | 16768 |
| 7 | | Установка урны | шт. | 4472 |
| 8 | | Установка скамейки | шт. | 17652 |
| 9 | | Урна | шт. | 4223 |
| 10 | | Скамейка | шт. | 17403 |
| Дополнительный перечень работ по благоустройству | | | | |
| *1* | *2* | | *3* | *4* |
| 1 | Обустройство детской игровой площадки | |  |  |
| 1.1. | Площадка малая | |  |  |
|  | качалка - балансир | | шт. | 15 646,80 |
|  | качели на металлических стойках | | шт. | 5 664,00 |
|  | песочница | | шт. | 10 124,40 |
|  | горка | | шт. | 40 129,44 |
|  | домик - беседка | | шт. | 52 923,00 |
| 1.2. | Средняя площадка | |  |  |
|  | качалка - балансир | | шт. | 15 646,80 |
|  | качели на металлических стойках | | шт. | 5 664,00 |
|  | песочница | | шт. | 10 124,40 |
|  | горка | | шт. | 40 129,44 |
|  | домик - беседка | | шт. | 44 850,00 |
|  | детский игровой комплекс мини | | шт. | 98 436,00 |
| 1.3. | Большая площадка | |  |  |
|  | качалка - балансир | | шт. | 15 646,80 |
|  | качели на металлических стойках | | шт. | 5 664,00 |
|  | песочница | | шт. | 10 124,40 |
|  | горка | | шт. | 40 129,44 |
|  | домик - беседка | | шт. | 52 923,00 |
|  | детский игровой комплекс | | шт. | 116 154,48 |
|  | гимнастический городок | | шт. | 76 945,44 |
|  | Ударопоглощающее покрытие | | 1м2 | 1 307,44 |
| 2. | Зеленые насаждения | |  |  |
|  | Вырезка сухих веток и мелкой суши на деревьях лиственных пород с диаметром ствола до 35см | | 1 дерево | 403,80 |
|  | Фигурная обрезка дерева высотой до 5 метров | | 1 дерево | 343,92 |
| 3 | Устройство контейнерной площадки на 3 контейнера для накопления ТКО | | 1 | 96 165,00 |

**7. Объем видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД, мест общего пользования**

Основу Программы составляют мероприятия, направленные на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий формируются исходя из минимального и дополнительного перечней работ, а также с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для всех групп населения.

1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых и общественных территорий включает следующие виды работ:

* ремонт дворовых проездов;
* установка скамеек;
* установка урн для мусора;
* обеспечение освещения дворовых территорий (при условии включения освещения придомовой территории в состав общего имущества в многоквартирном доме, с последующим его содержанием за счет средств собственников помещений).

2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых и общественных территорий включает следующие виды работ:

* оборудование спортивных, детских площадок;
* озеленение территорий;
* оборудование автомобильных парковок;
* обустройство пандусов;
* оборудование контейнерных площадок;
* оборудование ограждений;
* установка систем видеонаблюдения;
* иные виды работ.

Перед началом работ по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД и мест массового пребывания населения разрабатывается эскизный план-проект мероприятий, а при необходимости рабочий проект.

**8.Форма и доля трудового участия заинтересованных лиц и организаций в благоустройстве дворовых территорий**

Форма трудового участия заинтересованных лиц и организаций в благоустройстве дворовых территорий предполагает:

* выполнение заинтересованными лицами, организациями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора); покраска оборудования, озеленение территории (посадка деревьев, кустарников); охрана объекта;
* предоставление строительных материалов, техники и пр.;
* обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и её работников;
* иные мероприятия.

Доля трудового участия определяется как количество человек, привлекаемых для выполнения видов работ.

**9. Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами городского поселения «Карымское».

Разработчиком и исполнителем Программы является Администрация городского поселения «Карымское».

Исполнитель осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе дворовых и общественных территорий для включения в адресный перечень;

- представляет заявки общественной муниципальной комиссии, созданной на основе постановления администрации городского поселения «Карымское»;

- проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресного перечня дворовых и общественных территорий.

Дворовые и общественные территории включаются в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Карымское» на 2018-2022 годы» по результатам инвентаризации, проведенной в соответствии с Порядком проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Карымское», а также на основании предложений граждан, организаций, заинтересованных и иных лиц в соответствии с утвержденным нормативно-правовым актом муниципального образования, устанавливающим порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций, заинтересованных и иных лиц о включении дворовой или общественной территории в муниципальную программу на 2018-2022 годы.

Перечень дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий утверждается постановлением администрации городского поселения «Карымское», после проведении отбора многоквартирных домов в соответствии с порядком, утвержденным постановлением городского поселения «Карымское». Содержание дизайн-проектов зависит от вида и состава планируемых работ. Одним из условий реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» является активное вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, территорий общего пользования для включения в Программу.

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рационально использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляют контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд». План реализации Программы представлен в приложении №5 к Программе.

**10. Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии оценки выполнения Программы**

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к работам по благоустройству;

- уровень благоустроенности муниципального образования;

- комплексное благоустройство дворовых территорий в 6 МКД;

- частичное благоустройство дворовых территорий в 17 МКД;

- повышение уровня комфортности проживания более 6,5 жителей многоквартирных домов за счет благоустройства дворовых территорий;

- привлечение жителей к благоустройству своих дворовых территорий - 16 дворов;

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей городского поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования.

# **11. Описание рисков реализации муниципальной Программы**

При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски, связанные с фактическим выделением средств из бюджетов всех уровней на текущий финансовый год на реализацию мероприятий Программы.

- социальные риски, обусловленные низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.;

- иные риски, которые могут препятствовать выполнению запланированных мероприятий Программы.

Перечисленные риски могут повлечь невыполнение в полном объеме и в установленные сроки мероприятий Программы, что, в конечном счете, отразится на достижении показателей реализации программы.

В таких случаях Программа подлежит корректировке.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

городского поселения «Карымское»

на 2018-2022 годы»

**Перечень дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Карымское» на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципального образования с численностью населения свыше 1000 человек | Адрес дворовой территории, включаемой по итогам проведенной инвентаризации, в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 год | Площадь дворовой территории  (тыс кв.м) | Перечень выполняемых работ |
|  | Городское поселение «Карымское» | Ул. Братьев Васильевых, 17,19,21, ул. Красноармейская, д. 23,25 | 4,0 | ремонт проездов; обеспечение освещения; установка урн; установка скамеек |
|  | Городское поселение «Карымское» | Ул. Верхняя,д.2- Пер. Дивизионный 2, | 3,2 | ремонт проездов; обеспечение освещения; установка урн; установка скамеек |
|  | Городское поселение «Карымское» | Ул. Верхняя, д. 3 | 1,5 | ремонт проездов; обеспечение освещения; установка урн; установка скамеек |
|  | Городское поселение «Карымское» | Ул. Верхняя, д. 5 д. 7 | 1,8 | ремонт проездов; установка урн; установка скамеек |
|  | Городское поселение «Карымское» | Верхняя, д. 68,  ул. Советская, д. 2 | 1,5 | ремонт проездов; обеспечение освещения; установка урн; установка скамеек |
|  | Городское поселение «Карымское» | Верхняя, д. 21а, ул. Ленинградская, 64 | 2,0 | ремонт проездов; обеспечение освещения; установка урн; установка скамеек |
|  | Городское поселение «Карымское» | Ул. Ленинградская, д. 14, 16 | 1,1 | ремонт проездов; обеспечение освещения; установка урн; установка скамеек |
|  | Городское поселение «Карымское» | Ул. Ленинградская, д. 20,22,24 | 3,5 | обеспечение освещения; установка урн; установка скамеек |
|  | Городское поселение «Карымское» | Ул. Ленинградская, д.9 | 0,5 | ремонт проездов; обеспечение освещения; установка урн; установка скамеек |
|  | Городское поселение «Карымское» | Ул. Ленинградская,  д. 15 | 0,6 | ремонт проездов; обеспечение освещения; установка урн; установка скамеек |
|  | Городское поселение «Карымское» | Ул. Ленинградская, д.32,  ул. Ленинградская. 34 | 3,1 | ремонт проездов; обеспечение освещения; установка урн; установка скамеек |
|  | Городское поселение «Карымское» | Ул. Ленинградская, д.50,52,54,  Верхняя 11,13 | 4,0 | ремонт проездов; обеспечение освещения; установка урн; установка скамеек |
|  | Городское поселение «Карымское» | Ул. Ленинградская. д. 86,86а,88,88а,88б | 2,2 | ремонт проездов; обеспечение освещения; установка урн; установка скамеек |
|  | Городское поселение «Карымское» | Ул. Майская, д. 1,3,5 | 1,2 | ремонт проездов; обеспечение освещения; установка урн; установка скамеек |
|  | Городское поселение «Карымское» | Ул. Майская, д. 7,9,11 | 1,7 | ремонт проездов; обеспечение освещения; установка урн; установка скамеек |
|  | Городское поселение «Карымское» | Ул. Набережная, д. 4,6 | 0,5 | ремонт проездов; обеспечение освещения; установка урн; установка скамеек |
|  | Городское поселение «Карымское» | Ул. Рабочая, д. 45 | 0,9 | ремонт проездов; обеспечение освещения; установка урн; установка скамеек |
|  | Городское поселение «Карымское» | Ул. Погодаева, д. 45,43 | 5,0 | ремонт проездов; обеспечение освещения; установка урн; установка скамеек |
|  | Городское поселение «Карымское» | Ул. Почтовая, д. 6 | 1,1 | ремонт проездов |
|  | Городское поселение «Карымское» | Ул. Читинская, д. 1,2,3,5 | 0,8 | ремонт проездов; обеспечение освещения; установка урн; установка скамеек |
|  | Городское поселение «Карымское» | Ул. Читинская, д. 6,7, 8,9, 10,11,13 | 1,5 | ремонт проездов; обеспечение освещения; установка урн; установка скамеек |
|  | Городское поселение «Карымское» | Ул. Шемелина, д. 1 | 1,2 | ремонт проездов; обеспечение освещения; установка урн; установка скамеек |
|  | Городское поселение «Карымское» | Ул. Ленинградская,44-46 | 3,8 | ремонт проездов; обеспечение освещения; установка урн; установка скамеек |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципального образования с численностью населения свыше 1000 человек | Адрес общественной территории, включаемой по итогам проведенной инвентаризации, в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 год | Площадь общественной территории (кв. м) | Перечень выполняемых работ |
|  | Городское поселение «Карымское» | Ул. Верхняя, 5 (сквер) | 4320 | ремонт проездов; обеспечение освещения; установка урн; установка скамеек |
|  | Городское поселение «Карымское» | Ул. Верхняя, д. 35 (сквер администрации) | 8500 | ремонт проездов; обеспечение освещения; установка урн; установка скамеек |
|  | Городское поселение «Карымское» | Ул. Ленинградская, (мемориал) | 6950 | ремонт проездов; обеспечение освещения; установка урн; установка скамеек |
|  | Городское поселение «Карымское» | Ул. Ленинградская 76 (ДК) | 2200 | ремонт проездов; обеспечение освещения; установка урн; установка скамеек |
|  | Городское поселение «Карымское» | Ул. Ленинградская Сквер Матыженка | 4250 | обеспечение освещения; установка урн; установка скамеек; устройство ограждения |
|  | Городское поселение «Карымское» | Ул. Ленинградская (центральная улица) | 40000 | ремонт проездов, тротуаров, проезжей части; установка урн; установка скамеек |
|  | Городское поселение «Карымское» | Ул. Ленинградская, (площадь администрации) | 1440 | ремонт проездов; оборудование стоянки для автотранспорта, обеспечение освещения; установка урн; установка скамеек |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

городского поселения «Карымское»

на 2018-2022 годы»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Карымское» на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, включенных, в Программу | % |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования | % |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | Ед. |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования, включенных в Программу |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования | Га |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования от общей площади территорий общего пользования, включенных в Программу | % |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля финансового участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы | % |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля трудового участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы | % |  |  |  |  |  |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

городского поселения «Карымское»

на 2018-2022 годы»

Прогнозное финансовое обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Карымское» на 2018-2022 годы» с разбивкой по источникам финансирования

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Прогнозный общий объем финансирования, тыс. руб. |
| Всего | 100 000,0 |
| в том числе |  |
| Федеральный бюджет | 80 000,0 |
| Краевой бюджет | 12 500,0 |
| Местный бюджет | 7 500,0 |
| Внебюджетные источники | 500,0 |

Прогнозное финансовое обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Карымское» на 2018-2022 годы» с разбивкой по этапам реализации

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Итого прогнозный объем финансиро-вания, тыс. руб. | Объем финансирования с разбивкой по годам | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Федеральный бюджет | 80 000,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | 16 000,0 |
| Краевой бюджет | 12 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
| Местный бюджет» | 7 000,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 |
| Внебюджетные источники | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Итого | 100 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |

Примечание: Стоимость работ и показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней на текущий финансовый год.

Приложение №4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

городского поселения «Карымское»

на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Карымское» на 2018-2022 годы»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1. Благоустройство дворовых территорий | | | | | | | |
| Благоустройство дворовых территорий | Администрация городского поселения «Карымское» | 1 этап: 2018  2 этап: 2019  3 этап: 2020  4 этап: 2021  5 этап: 2022 | 1 этап: 2018  2 этап: 2019  3 этап: 2020  4 этап: 2021  5 этап: 2022 | 1. Отремонтировано дворовых проездов \_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв.м.  2. Установлено урн для мусора \_\_\_\_\_\_\_\_\_ шт.  3. Установлено скамеек \_\_\_\_\_\_\_ шт.  4. Установлено уличных светильников \_\_\_\_\_\_\_ шт. | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной  Программы | Показатели согласно Приложению №2 к настоящей Программе |
| Задача 2. Благоустройство территорий общего пользования | | | | | | | |
| Благоустройство территорий общего пользования | Администрация городского поселения «Карымское» | 1 этап: 2018  2 этап: 2019  3 этап: 2020  4 этап: 2021  5 этап: 2022 | 1 этап: 2018  2 этап: 2019  3 этап: 2020  4 этап: 2021  5 этап: 2022 | 1. Отремонтировано дорожного полотна \_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв.м.  2. Установлено урн для мусора \_\_\_\_\_\_\_\_\_ шт.  3. Установлено скамеек \_\_\_\_\_\_\_ шт.  4. Установлено уличных светильников \_\_\_\_\_\_\_ шт.  5. Выполнено работ согласно дополнительному перечню работ по благоустройству:  5.1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  5.2\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  … | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной  Программы | Показатели согласно Приложению №2 к настоящей Программе |
| Задача 3. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД | | | | | | | |
| Информирование и участие населения в проводимых мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД | Администрация городского поселения «Карымское» | 1 этап: 2018  2 этап: 2019  3 этап: 2020  4 этап: 2021  5 этап: 2022 | 1 этап: 2018  2 этап: 2019  3 этап: 2020  4 этап: 2021  5 этап: 2022 | 1. Доля финансового участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы;  2. Доля трудового участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы. | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной  Программы | | Показатели согласно Приложению №2 к настоящей Программе |

Приложение №5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

городского поселения «Карымское»

на 2018-2022 годы»

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Карымское» на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события [Программы](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) | Статус на  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (число, месяц, год) | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | |
| Квартал / год | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Подготовка проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Карымское» на 2018- 2022 годы» | Подготовлен /  не подготовлен | **Администрация городского поселения «Карымское»** |  |  | III квартал 2017 года |  |
| Опубликование для общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Карымское» на 2018- 2022 годы» на сайте администрации городского поселения «Карымское» | Опубликован /  не опубликован | **Администрация городского поселения «Карымское»** |  |  |  | IV квартал 2017 года |
| Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Карымское» на 2018 2022 годы» | Утверждена /  не утверждена | **Администрация городского поселения «Карымское»** |  |  |  | IV квартал 2017 года |
| Проведение процедуры общественного обсуждения | Проведена /  не проведена | **Администрация городского поселения «Карымское»** |  |  |  | IV квартал 2017 года |
| Прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий МКД | Приняты /  не приняты | **Администрация городского поселения «Карымское»** |  |  |  | IV квартал 2017 года |
| Отбор представленных заявок с целью формирования адресного перечня дворовых территорий МКД. | Отобраны /  не отобраны | **Администрация городского поселения «Карымское»** |  |  |  | IV квартал 2017 года |
| Подготовка и экспертиза ПСД | Подготовлена / не подготовлена  Экспертиза пройдена / экспертиза не пройдена | **Администрация городского поселения «Карымское»** | I – II квартал  2018 года,  2019 года,  2020 года,  2021 года,  2022 года. | |  |  |
| Утверждение дизайн-проектов | Утверждены / не утверждены | Общественная муниципальная комиссия городского поселения «Карымское» | I – II квартал  2018 года,  2019 года,  2020 года,  2021 года,  2022 года. | |  |  |
| Отбор подрядной организации | По результатам конкурсного отбора, проводимым в соответствии с ФЗ № 44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Администрация городского поселения «Карымское» |  | II квартал 2018 года,  2019 года, 2020 года, 2021 года,  2022 года. |  |  |
| Проведение работ | Администрация городского поселения «Карымское» /  Подрядная организация |  | II-IV квартал  2018 года,  2019 года,  2020 года,  2021 года,  2022 года. | | |
| Подписание акта приема-сдачи выполненных работ |  |  | III-IV квартал  2018 года,  2019 года,  2020 года,  2021 года,  2022 года. | |