**Администрация городского поселения «Карымское»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от «01» июня 2020 г. № 175

Об утверждении плана мероприятий

по подготовке к отопительному

сезону 2020-2021 гг.

В связи с подготовкой к отопительному сезону 2020-2021 годов, на основании ст. 14, 14.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ, ст. 6, гл.2 Федерального закона «О теплоснабжении» № 190-ФЗ, ст. 8 Устава городского поселения «Карымское» **постановляю:**

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 годов.

2. Ответственным за исполнение плана назначить заместителя руководителя администрации городского поселения «Карымское» А.А. Пахомова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава городского

поселения «Карымское» И.И. Мыльников

Исп.: С.А. Абоянцева

Согл.: В.В. Захаркин

А.А. Пахомов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждаю:  Глава администрации городского поселения «Карымское»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.И. Мыльников  «01» июня 2020 г. |

**План мероприятий по подготовке жилищного фонда и объектов**

**коммунального назначения к отопительному сезону 2020-2021 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Организация, ответственная за проведение работ** | **Проводимые мероприятия по подготовке к отопительному сезону** | **Наименование объекта** | **Сроки исполнения** | **Планируемые средства (сумма затрат)**  **тыс.руб.** | **Источник финансирования** | **Ответственный** |
| **1** | **Администрация городского поселения «Карымское»** | Мероприятия по развитию системы теплоснабжения | Разработка проекта на строительство теплотрассы по ул. Набережная | июль | 500,0 | Местный бюджет | **Администрация городского поселения «Карымское»** |
| **Администрация городского поселения «Карымское»** | Энергосберегающие мероприятия жилищного фонда | Ремонт и частичный ремонт жилого дома ул. Почтовая, 6 | август | 350,0 | Местный бюджет | **Администрация городского поселения «Карымское»** |
| **Администрация городского поселения «Карымское»** | Энергосберегающие мероприятия жилищного фонда | Ремонт фасада жилого дома по ул. Линейная, 7 | июль | 200,0 | Местный бюджет | **Администрация городского поселения «Карымское»** |
| **Администрация городского поселения «Карымское»** | Энергосберегающие мероприятия жилищного фонда | Ремонт фасада поселковой бани по лл. Новая, 2 | август | 300,0 | Местный бюджет | **Администрация городского поселения «Карымское»** |
| **Администрация городского поселения «Карымское»** | Ремонт жилищного фонда | Ремонт балкона ул. Ленинградская, 93а | июнь | 60,0 | Местный бюджет | **Администрация городского поселения «Карымское»** |
|  | **Администрация городского поселения «Карымское»** | Мероприятия по развитию системы теплоснабжения | Покупка двух котлов марки КВМ-2,5 на котельную №4 | июль | 5945,665 | Краевой и местный бюджеты | **Администрация городского поселения «Карымское»** |
| **Итого по предприятию: 7085,665 тыс. руб.** | | | | | |  |  |
| **2** | **ООО «Тепловик»** | 1. Косметический ремонт котельной;  2. Ревизия водонагревателей;  3. Опрессовка котельного оборудования;  4. Ревизия запорной арматуры. | Котельная № 1 | Август  Июнь  Сентябрь  Июнь | 100,0 | Собственные средства | ООО «Тепловик» |
| 1. Косметический ремонт котельной 2. Ревизия водонагревателей 3. Ревизия запорной арматуры 4. Опрессовка котельного оборудования 5. Ремонт кровли 6. Замена сетевого насоса | Котельная №4 | Август  Июнь  Июнь  Сентябрь  Август  Август | 300,0 | Собственные средства | ООО «Тепловик» |
| 1. Косметический ремонт котельной 2. Ревизия запорной арматуры 3. Опрессовка котельного оборудования 4. Замена сетевого насоса | Котельная №6 | Август  Июнь  Сентябрь  Июль | 100,0 | Собственные средства | ООО «Тепловик» |
|  |  | 1. Косметический ремонт котельной 2. Ревизия запорной арматуры 3. Опрессовка котельного оборудования 4. 4. Замена сетевого насоса | Котельная №7 | Август  Июнь  сентябрь  Июль | 100,0 | Собственные средства | ООО «Тепловик» |
| **Итого по предприятию: 600 тыс.руб.** | | | | | |  |  |
| **3** | **ООО «Коммунальник плюс»** | 1. Демонтаж электрооборудования (насосов, дымососов, силовых кабелей и т.д.);  2. Демонтаж, ремонт, поверка: запорной арматуры, аварийных клапанов, манометров и т. д.;  3.Демонтаж двух котлов;  4.Замена двух циклонов и дымососов;  5. Приобретение и монтаж угледробилки;  6. Ремонт газохода;  7. Капитальный ремонт кровли;  8. Ремонт внутренних трубопроводов и освещения  9. Монтаж запорной арматуры, аварийных клапанов, манометров;  10. Косметический ремонт котельной;  11. Монтаж электрооборудования (насосов, дымососов, силовых кабелей и т.д.);  12. Пусконаладочные работы, опрессовка системы. | Центральная котельная | 21 мая  10-20 июня  10-20 июля  10-20 августа  15-25- июля  20-30 августа  1-10 сентября  12-14 сентября  12-15 сентября | 2276,00 | Собственные средства | ООО «Коммунальник плюс» |
| 1. Демонтаж электрооборудования (насосов, дымососов, силовых кабелей и т.д.);  2. Демонтаж, ремонт, поверка: запорной арматуры, аварийных клапанов, манометров и т.д.;  3. Строительство пристройки (склад угля)  4. Установка котельного оборудования (котел КВр-0,35 БК, теплообменник, насосы, запорная арматура);   1. Частичный ремонт кровли; 2. Ремонт внутренних трубопроводов и освещения;   6. Монтаж: запорной арматуры, аварийных клапанов, манометров и. т.д.;  7. Косметический ремонт;  8. Монтаж электрооборудования (насосов, дымососов, силовых кабелей и т.д.);  9. Пусконаладочные работы, опресовка системы. | Котельная Баня | 15 мая  1-20 июня  1-20 июля  20-30 июля  1-15 сентября  20-30 августа  13-14 сентября  17-20 сентября | 1348,0 | Собственные средства | ООО «Коммунальник плюс» |
| 1. Демонтаж электрооборудования (насосов, дымососов, силовых кабелей и т.д.);  2. Демонтаж, ремонт, поверка: запорной арматуры, аварийных клапанов, манометров и т.д.;  3. Ремонт котлов;  4. Обустройство зольника;  5. Ремонт: внутренних трубопроводов, освещения;  6. Монтаж: запорной арматуры, аварийных клапанов, манометров и т.д.;  7. Косметический ремонт;  8. Монтаж электрооборудования (насосов, дымососов, силовых кабелей и т.д.);  9. Пусконаладочные работы, опресовка системы. | Котельная УП | 15 мая  10-20 июля  20-30 июля  1-10 августа  10-20 августа  20-30 августа  1-10 августа  11-12 сентября  16-19 сентября | 220,0 | Собственные средства | ООО «Коммунальник плюс» |
| 1. Демонтаж электрооборудования (насосов, дымососов, силовых кабелей и т.д.);  2. Демонтаж, ремонт, поверка: запорной арматуры, аварийных клапанов, манометров и т.д.;  3. Демонтаж котла;  4. Ремонт участка теплосети (30 м) и ремонт освещения;  5. Монтаж: запорной арматуры, аварийных клапанов, манометров и т.д.  6. Косметический ремонт;  7. Монтаж электрооборудования (насосов, дымососов, силовых кабелей и т.д.);  8. Пусконаладочные работы, опресовка системы | Котельная № 2 | 22 мая  10-25 июля  10-25 июля  1-12 сентября  1-12 сентября  14-15 сентября  12-15 сентября | 100,0 |  | ООО «Коммунальник плюс» |
| 1. Демонтаж электрооборудования (насосов, дымососов, силовых кабелей и т.д.);  2. Демонтаж, ремонт, поверка: запорной арматуры, аварийных клапанов, манометров и т.д.;  3. Ремонт котлов  4. Ремонт кровли;  5. Ремонт: внутренних трубопроводов, освещения;  6. Монтаж: запорной арматуры, аварийных клапанов, манометров,и т.д.;  7. Косметический ремонт;  8. Монтаж электрооборудования (насосов, дымососов, силовых кабелей и т.д.);  9. Пусконаладочные работы, опресовка системы | Котельная №3 | 15 мая  10-25 июля  15-21 июля  20-25 июля  25-30 июля  5-11 сентября  1-5 сентября  18-19 сентября  17-20 сентября | 100,0 | Собственные средства | ООО «Коммунальник плюс» |
| 1. Демонтаж электрооборудования (насосов, дымососов, силовых кабелей и т.д.);  2.Демонтаж, ремонт, поверка: запорной арматуры, аварийных клапанов, манометров и т.д.;  3. Ремонт участка теплотрассы и водовода (50 м);  4. Частичный ремонт кровли;  5. Ремонт внутренних трубопроводов и освещения;  6. Монтаж: запорной арматуры, аварийных клапанов, манометров и т. д.;  7. Косметический ремонт;  8. Монтаж электрооборудования (насосов, дымососов, силовых кабелей и т.д.);  9.Пусконаладочные работы, опресовка системы. | Котельная №8 | 15 мая  10-20 июля  18-26 июля  26-30 июля  1-10 августа  10-14 сентября  1-12 сентября  12-14 сентября  12-15 сентября | 350,0 | Собственные средства | ООО «Коммунальник плюс» |
| 1. Демонтаж электрооборудования (насосов, дымососов, силовых кабелей и т.д.);  2. Демонтаж, ремонт, поверка: запорной арматуры, аварийных клапанов, манометров и т.д.;  3. Ремонт котлов;  4. Ремонт кровли;  5. Ремонт внутренних трубопроводов и освещения;  6. Монтаж: запорной арматуры, аварийных клапанов, манометров и т.д.;  7. Косметический ремонт;  8. Монтаж электрооборудования (насосов, дымососов, силовых кабелей и т.д.);  9. Пусконаладочные работы, опресовка системы | Котельная №9 | 15 мая  10-15 июля  1-10 августа  1-15 июня  10-16 августа  1-10 сентября  1-10 августа  15-19 сентября  17-19 сентября | 100,0 | Собственные средства | ООО «Коммунальник плюс» |
| **Итого по предприятию: 4494 тыс.руб.** | | | | | |  |  |
| **4** | **ООО «Фортуна»** | 1. Регулировка и наладка систем центрального отопления, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования.  2. Замена разбитых стекол в местах общего пользования.  3. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезды. | **Читинская д. 11** | 15 мая -10 сентября  По заявлению.  По заявлению |  | Собственные средства | ООО «Фортуна» |
| 1. Регулировка и наладка систем центрального отопления, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования.  2. Замена разбитых стекол в местах общего пользования.  3. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезды.  4. Прочистка вентиляционных каналов. | **Читинская д. 1** | 15 мая-10 сентября  По заявлению  По заявлению  май |  | Собственные средства | ООО «Фортуна» |
| 1. Регулировка и наладка систем центрального отопления, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования.  2. Замена разбитых стекол в местах общего пользования.  3. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезды.  4. Прочистка вентиляционных каналов. | **Читинская д. 10** | 15 мая-10 сентября  По заявлению  По заявлению  По заявлению |  | Собственные средства | ООО «Фортуна» |
| 1. Регулировка и наладка систем центрального отопления, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования.  2. Замена разбитых стекол в местах общего пользования.  3. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезды.  4. Прочистка вентиляционных каналов. | **Читинская д. 2** | 15 мая-10 сентября  По заявлению  По заявлению  По заявлению |  | Собственные средства | ООО «Фортуна» |
| 1. Регулировка и наладка систем центрального отопления, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования.  2. Замена разбитых стекол в местах общего пользования.  3. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезды.  4. Прочистка вентиляционных каналов. | **Читинская д. 3** | 15 мая-10 сентября  По заявлению  По заявлению  По заявлению |  | Собственные средства | ООО «Фортуна» |
| 1. Регулировка и наладка систем центрального отопления, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования.  2. Замена разбитых стекол в местах общего пользования.  3. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезды.  4. Прочистка вентиляционных каналов. | **Читинская д. 6** | 15 мая-10 сентября  По заявлению  По заявлению  По заявлению |  | Собственные средства | ООО «Фортуна» |
| 1. Регулировка и наладка систем центрального отопления, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования.  2. Замена разбитых стекол в местах общего пользования.  3. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезды.  4. Прочистка вентиляционных каналов. | **Читинская д. 7** | 15 мая-10 сентября  По заявлению  По заявлению  По заявлению |  | Собственные средства | ООО «Фортуна» |
| 1. Регулировка и наладка систем центрального отопления, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования.  2. Замена разбитых стекол в местах общего пользования.  3. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезды.  4. Прочистка вентиляционных каналов. | **Читинская д. 13** | 15 мая-10 сентября  По заявлению  По заявлению  По заявлению |  | Собственные средства | ООО «Фортуна» |
| 1. Регулировка и наладка систем центрального отопления, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования.  2. Замена разбитых стекол в местах общего пользования.  3. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезды.  4. Прочистка вентиляционных каналов.  5. Промывка и ремонт скоростного водонагревателя.  6. Замента канализационной трубы в подвальном помещении (20 м). | **Ленинградская д. 9** | 15 мая-10 сентября  По заявлению  По заявлению  По заявлению  Июль-август  Август |  | Собственные средства | ООО «Фортуна» |
| 1. Регулировка и наладка систем центрального отопления, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования.  2. Замена разбитых стекол в местах общего пользования.  3. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезды.  4. Прочистка вентиляционных каналов.  5. Промывка скоростного водонагревателя.  6. Утепление кровли над квартирами №19 и №20. | **Ленинградская д. 14** | 15 мая-10 сентября  По заявлению  По заявлению  По заявлению  Июль-август  Август |  | Собственные средства | ООО «Фортуна» |
| 1. Регулировка и наладка систем центрального отопления, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования.  2. Замена разбитых стекол в местах общего пользования.  3. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезды.  4. Прочистка вентиляционных каналов.  6. Промывка скоростного водонагревателя. | **Ленинградская д. 15** | 15 мая-10 сентября  По заявлению  По заявлению  По заявлению  Июль-август |  | Собственные средства | ООО «Фортуна» |
| 1. Регулировка и наладка систем центрального отопления, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования.  2. Замена разбитых стекол в местах общего пользования.  3. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезды.  4. Прочистка вентиляционных каналов.  5. Промывка скоростного водонагревателя. | **Ленинградская д. 16** | 15 мая-10 сентября  По заявлению  По заявлению  По заявлению |  | Собственные средства | ООО «Фортуна» |
| 1. Регулировка и наладка систем центрального отопления, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования.  2. Частичная замена разбитых стекол в местах общего пользования.  3. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезды.  4. Прочистка вентиляционных каналов. | **Ленинградская д. 20** | 15 мая-10 сентября  По заявлению  По заявлению  По заявлению |  | Собственные средства | ООО «Фортуна» |
| 1. Регулировка и наладка систем центрального отопления, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования.  2. Замена разбитых стекол в местах общего пользования.  3. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезды.  4. Прочистка вентиляционных каналов.  5. Промывка скоростного водонагревателя. | **Ленинградская д. 22** | 15 мая-10 сентября  По заявлению  По заявлению  Май  Май-июль |  | Собственные средства | ООО «Фортуна» |
| 1. Регулировка и наладка систем центрального отопления, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования.  2. Замена разбитых стекол в местах общего пользования.  3. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезды.  4. Прочистка вентиляционных каналов.  5. Промывка скоростного водонагревателя. | **Ленинградская д. 24** | 15 мая-10 сентября  По заявлению  По заявлению  По заявлению  Август |  | Собственные средства | ООО «Фортуна» |
| 1. Регулировка и наладка систем центрального отопления, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования.  2. Замена разбитых стекол в местах общего пользования.  3. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезды.  4. Прочистка вентиляционных каналов.  5. Промывка скоростного водонагревателя. | **Ленинградская д. 34** | 15 мая-10 сентября  По заявлению  По заявлению  По заявлению  Август |  | Собственные средства | ООО «Фортуна» |
| 1. Регулировка и наладка систем центрального отопления, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования.  2. Замена разбитых стекол в местах общего пользования.  3. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезды.  4. Прочистка вентиляционных каналов.  5. Промывка скоростного водонагревателя.  Замента трубы холодного водоснабжения от колодца до дома. | **Ленинградская д. 32** | 15 мая-10 сентября  По заявлению  По заявлению  По заявлению  Июнь-август |  | Собственные средства | ООО «Фортуна» |
| 1. Регулировка и наладка систем центрального отопления, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования.  2. Замена разбитых стекол в местах общего пользования.  3. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезды.  4. Прочистка вентиляционных каналов.  5. Промывка скоростного водонагревателя. | **Ленинградская д. 44** | 15 мая-10 сентября  По заявлению  По заявлению  По заявлению  Июнь-июль |  | Собственные средства | ООО «Фортуна» |
| 1. Регулировка и наладка систем центрального отопления, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования.  2. Замена разбитых стекол в местах общего пользования.  3. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезды.  4. Прочистка вентиляционных каналов.  5. Промывка скоростного водонагревателя.  6. Заливка полов в подъезде №4 | **Ленинградская д. 46** | 15 мая-10 сентября  По заявлению  По заявлению  По заявлению  Июнь-июль  Июль-август |  | Собственные средства | ООО «Фортуна» |
| 1. Регулировка и наладка систем центрального отопления, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования.  2. Частичная замена разбитых стекол в местах общего пользования.  3. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезды.  4. Прочистка вентиляционных каналов.  5. Установка дополнительного канализационного колодца во дворе дома. | **Ленинградская д. 54** | 15 мая-10 сентября  По заявлению  По заявлению  По заявлению  Июнь-август |  | Собственные средства | ООО «Фортуна» |
| 1. Регулировка и наладка систем центрального отопления, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования.  2. Частичная замена разбитых стекол в местах общего пользования.  3. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезды.  4. Прочистка вентиляционных каналов. | **Ленинградская д. 52** | 15 мая-10 сентября  По заявлению  По заявлению  По заявлению |  | Собственные средства | ООО «Фортуна» |
| 1. Регулировка и наладка систем центрального отопления, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования.  2. Частичная замена разбитых стекол в местах общего пользования.  3. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезды.  4. Прочистка вентиляционных каналов.  5. Заливка пола в первом подъезде. | **Ленинградская д. 64** | 15 мая-10 сентября  По заявлению  По заявлению  По заявлению  Июнь-август |  | Собственные средства | ООО «Фортуна» |
| 1. Регулировка и наладка систем центрального отопления, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования.  2. Замена разбитых стекол в местах общего пользования.  3. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезды.  4. Прочистка вентиляционных каналов.  5. Восстановление вентиляционного короба над кв. №7 | **Ленинградская д. 86 а** | 15 мая-10 сентября  По заявлению  По заявлению  По заявлению  Июнь-август |  | Собственные средства | ООО «Фортуна» |
| 1. Регулировка и наладка систем центрального отопления, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования.  2. Частичная замена разбитых стекол в местах общего пользования.  3. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезды.  4. Прочистка вентиляционных каналов. | **Ленинградская д. 88 а** | 15 мая-10 сентября  По заявлению  По заявлению  По заявлению |  | Собственные средства | ООО «Фортуна» |
| 1. Регулировка и наладка систем центрального отопления, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования.  2. Замена разбитых стекол в местах общего пользования.  3. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезды.  4. Прочистка вентиляционных каналов.  5. Побелка и покраска подъездов. | **Ленинградская д. 88 б** | 15 мая-10 сентября  По заявлению  По заявлению  По заявлению |  | Собственные средства | ООО «Фортуна» |
| 1. Регулировка и наладка систем центрального отопления, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования.  2. Частичная замена разбитых стекол в местах общего пользования.  3. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезды.  4. Разборка и новая кладка вентиляционных шахт. | **Верхняя д. 11** | 15 мая-10 сентября  По заявлению  По заявлению  По заявлению  Июль-август |  | Собственные средства | ООО «Фортуна» |
| 1. Регулировка и наладка систем центрального отопления, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования.  2. Замена разбитых стекол в местах общего пользования.  3. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезды.  4. Прочистка вентиляционных каналов. | **Верхняя д. 13** | 15 мая-10 сентября  По заявлению  По заявлению  По заявлению |  | Собственные средства | ООО «Фортуна» |
| 1. Регулировка и наладка систем центрального отопления, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования.  2. Замена разбитых стекол в местах общего пользования.  3. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезды.  4. Прочистка вентиляционных каналов. | **Верхняя д. 21а** | 15 мая-10 сентября  По заявлению  По заявлению  По заявлению |  | Собственные средства | ООО «Фортуна» |
| 1. Регулировка и наладка систем центрального отопления, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования.  2. Частичная замена разбитых стекол в местах общего пользования.  3. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезды.  4. Прочистка вентиляционных каналов.  5. Промывка скоростного водонагревателя.  6. Установка и закрепление коньков на соединениикровельного покрытия по всему дому. | **Верхняя д. 2** | 15 мая-10 сентября  По заявлению  По заявлению  По заявлению  Июль-август  Июль-август |  | Собственные средства | ООО «Фортуна» |
| 1. Регулировка и наладка систем центрального отопления, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования.  2. Частичная замена разбитых стекол в местах общего пользования.  3. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезды.  4. Прочистка вентиляционных каналов.  5. Промывка скоростного водонагревателя.  6. Замена канализационных труб в подвальном помещении (1 подъезд) - 10 м. | **Верхняя д. 3** | 15 мая-10 сентября  По заявлению  По заявлению  По заявлению  Июль  май |  | Собственные средства | ООО «Фортуна» |
| 1. Регулировка и наладка систем центрального отопления, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования.  2. Частичная замена разбитых стекол в местах общего пользования.  3. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезды.  4. Прочистка вентиляционных каналов.  5. Замена канализационной трубы в подвальном помещении (5,6 и 7 подъезд)  6. ремонт стены в подъезде №7 и фасада  7. Замена задвижек по отоплению  8. Ремонт вытяжки, герметизация межплитовых щелей над кв.№25 | **Верхняя д. 4** | 15 мая-10 сентября  По заявлению  По заявлению  По заявлению  Июнь-август |  | Собственные средства | ООО «Фортуна» |
| 1. Регулировка и наладка систем центрального отопления, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования.  2. Частичная замена разбитых стекол в местах общего пользования.  3. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезды.  4. Прочистка вентиляционных каналов.  5. Промывка скоростного  водонагревателя.  6. Замена трубы ГВС в подвальном помещении (5 и 6 подъезды)   1. Установка кранов на стояках ГВС. 2. Полная замена трубы ХВС в подвальном помещении 3. Установка деревянной двери в подъезде №2 | **Верхняя д. 14** | 15 мая-10 сентября  По заявлению  По заявлению  По заявлению  Май  Май  Июль  август |  | Собственные средства | ООО «Фортуна» |
| 1. Регулировка и наладка систем центрального отопления, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования.  2. Частчная замена разбитых стекол в местах общего пользования.  3. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезды.  4. Прочистка вентиляционных каналов.  5. Промывка скоростного водонагревателя. | **Верхняя д. 5** | 15 мая-10 сентября  По заявлению  По заявлению  По заявлению  Июль-август |  | Собственные средства | ООО «Фортуна» |
| 1. Регулировка и наладка систем центрального отопления, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования.  2. Замена разбитых стекол в местах общего пользования.  3. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезды.  4. Прочистка вентиляционных каналов.  5. Промывка скоростного водонагревателя. | **Верхняя д. 7** | 15 мая-10 сентября  По заявлению  По заявлению  По заявлению  Июль-август |  | Собственные средства | ООО «Фортуна» |
| 1. Регулировка и наладка систем центрального отопления, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования.  2. Замена разбитых стекол в местах общего пользования.  3. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезды.  4. Прочистка вентиляционных каналов.  5. Промывка скоростного водонагревателя.  6. Побелка и покраска подъездов.  7. Замена канализационной трубы в подвальном помещении (15 м).  8. Установка дополнительных рам в подъезд №8.  9. Установка деревянных поручней для перил в подъездах. | **Лазо д. 9** | 15 мая-10 сентября  По заявлению  По заявлению  По заявлению  Июль-август  Август  Май  Май  Май |  | Собственные средства | ООО «Фортуна» |
| 1. Регулировка и наладка систем центрального отопления, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования.  2. Частичная замена разбитых стекол в местах общего пользования.  3. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезды.  4. Прочистка вентиляционных каналов.  5. Промывка скоростного  водонагревателя.  6.Замена канализационной трубы в подвальном помещении подъездов №3 и №4.  7. Утепление кровли в чердачном помещении над кв. №34. | **Дивизионный пер.**  **д. 2** | 15 мая-10 сентября  По заявлению  По заявлению  По заявлению  Август  Май  Август |  | Собственные средства | ООО «Фортуна» |
| 1. Регулировка и наладка систем центрального отопления, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования.  2. Замена разбитых стекол в местах общего пользования.  3. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезды.  4. Прочистка вентиляционных каналов.  5. Промывка скоростного водонагревателя.  6. Установка дополнительных рам в подъезде №6  7. Замена задвижек по отоплению. | **Шемелина д. 1** | 15 мая-10 сентября  По заявлению  По заявлению  По заявлению  Июль-август  Май  Август |  | Собственные средства | ООО «Фортуна» |
| 1. Регулировка и наладка систем центрального отопления, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования.  2. Частичная замена разбитых стекол в местах общего пользования.  3. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезды.  4. Прочистка вентиляционных каналов.  5. Промывка скоростного водонагревателя. | **Погодаева д. 43** | 15 мая-10 сентября  По заявлению  По заявлению  По заявлению  Август |  | Собственные средства | ООО «Фортуна» |
| 1. Регулировка и наладка систем центрального отопления, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования.  2. Частичная замена разбитых стекол в местах общего пользования.  3. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезды.  4. Прочистка вентиляционных каналов.  5. Ремонт электропроводки и элекрощитков с заменой вводного кабеля (70 м). | **Погодаева д. 45** | 15 мая-10 сентября  По заявлению  По заявлению  По заявлению  Июль-август |  | Собственные средства | ООО «Фортуна» |
| 1. Регулировка и наладка систем центрального отопления, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования.  2. Замена разбитых стекол в местах общего пользования.  3. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезды.  4. Промывка и ремонт скоростного водонагревателя. | **Ленинградская д. 72** | 15 мая-10 сентября  По заявлению  По заявлению  Июль-август |  | Собственные средства | ООО «Фортуна» |